## Sheet1
2010年市重点建设项目计划表（初稿）
单位：万元
序号 | 项目名称 | 类别 | 建设单位 | 建设规模 | 概算 投资 | 到2009年底累计完成投资 | 2010年计划 |  | 主要工程形象 | 建设阶段 | 挂点 领导
[7 empty] | 投资额 | 投资来源 | 主要工程形象
| 合计（107个） |  |  |  | 8714561.23 | 1955044.31 | 1394298
（一）、交通（18个） |  |  |  |  | 4356296.5 | 341620 | 531697
1 | 娄邵铁路扩改工程邵阳段 | 续建 | 广铁集团 | 全长98公里，邵阳境内53.364公里 | 420000 | 0 | 50000 | 铁道部 省市县 自筹 | 1、完成征地拆迁； 2、路基土石方施工。 | 施工 | 周吉平彭源贤
2 | 怀邵衡铁路邵阳段 | 新增 | 广铁集团 | 全长310公里，邵阳境内180公里 | 1700000 | 0 | 20000 | 铁道部 省市县 自筹 | 1、完成征地拆迁； 2、下半年开工建设。 | 施工 | 周吉平彭源贤
3 | 长昆客运专线邵阳段 | 新增 | 广铁集团 | 全长1159公里，邵阳境内39.6公里 | 440000 | 0 | 30000 | 铁道部 | 1、完成征地拆迁； 2、上半年开工建设。 | 施工 | 周吉平彭源贤
4 | 邵衡高速公路邵阳段 | 续建 | 衡邵高速 公路公司 | 邵衡高速公路总长131公里，其中邵阳段70.5公里 | 220000 | 151000 | 80000 | 自筹 贷款 | 路基全部完工，路面、房建、机电、交通安全设施等基本完成，力争建成通车。 | 全部投产 | 周符波
5 | 二广（安邵）高速公路邵阳段 | 续建 | 安邵高速 公路公司 | 全长129公里，其中邵阳段53.28公里 | 350000 | 20000 | 50000 | 自筹 贷款 | 1、控制性工程开工； 2、路基土石方施工。 | 施工 | 郭光文 胡忠威
6 | 洞新高速公路 | 续建 | 洞新高速 公路公司 | 线路总长117.895公里 | 823500 | 55000 | 200000 | 国省投资 贷款 | 路基、桥涵施工。 | 施工 | 余雄
7 | 娄怀高速公路新邵段 | 续建 | 娄新高速 公路公司 | 主线全长95.713公里，其中新邵段9.47公里 | 55000 | 14320 | 16000 | 交通专项贷款 | 路基、桥涵施工。 | 施工 | 魏太平
8 | 包茂（怀通）高速公路绥宁段 | 续建 | 怀通高速 公路公司 | 全长168.64公里，其中绥宁段主线4.93公里，连接线37.25 公里 | 69753 | 15000 | 20000 | 资本金 贷款 | 路基、桥涵施工。 | 施工 | 王长忠
9 | 邵阳塘渡口至新宁塔子寨公路 | 续建 | 湖南邵新公路有限公司 | 二级公路（新建）96.928公里，三级公路（改建）20.422公里 | 78854 | 41200 | 15200 | 资本金 贷款 | 1、路基、涵洞、隧道及中小桥全部完成； 2、大桥完成下部构造； 3、路面部分完成。 | 施工 | 余雄
10 | 新邵塘口资江大桥及连接线工程 | 新增 | 新邵县 通乡公路建设有限公司 | 按照二级公路标准新修大桥5×50m+4×30mT梁及连接线1.49公里 | 3690 | 100 | 2000 | 国省补助 自筹 | 按照二级公路标准建设完成大桥接线工程1.49公里及大桥下部构造。 | 施工 | 杨小凌
11 | G207线新邵落马江至武桥段改建工程 | 新增 | 新邵县 通乡公路建设有限公司 | 按照2级公路标准改建19.78公里 | 9000 | 1000 | 5000 | 国省补助 自筹 | 按照二级公路标准建设，改造10公里及配套工程。 | 施工 | 张军池
12 | G207线邵阳市区至塘渡口公路扩改工程 | 新增 | 邵阳县 干线公路 建设公司 | 一级公路，全长31.39公里，其中邵阳市区段7.9公里，邵阳县境内23.49公里。 | 66588 | 280 | 12000 | 上级投资 自筹 | 1、征地拆迁及前期准备工作； 2、路基工程争取开工。 | 施工 | 朱秀平蒋耀华
13 | S317线邵阳县五峰铺至隆回县城公路 | 续建 | 邵阳县 干线公路 建设公司 | 二级公路，全长52.226公里，其中邵阳县境内33.77公里，隆回县境内18.5公里。 | 29964 | 16530 | 10000 | 省级资金 自筹 | 完成桥梁及路面施工。 | 施工 | 赵湘明 周卫臣
14 | S220线武冈至司马冲公路工程 | 续建 | 武新公路开发有限公司 | 全长22.58公里，二级公路标准。 | 9597 | 7100 | 2497 | 部省投资 自筹 | 完成春光大桥建设。 | 全部投产 | 夏建新
15 | G207线新宁高木凼至界牌公路改建 | 续建 | 新宁县 公路桥梁建设有限公司 | 全长32.218公里，二级标准 | 13219 | 6000 | 4000 | 省专项 自筹 | 路基、路面及桥涵工程施工。 | 施工 | 陈优秀
16 | S218线新宁白沙至塔子寨公路改建工程 | 续建 | 新宁县 公路桥梁建设有限公司 | 二级公路36.3公里，路基10-12米宽 | 25154 | 3000 | 3000 | 省专项 自筹 | 路基土石方、防护、桥涵工程施工。 | 施工 | 兰平
17 | 绥宁江万公路扩改工程 | 续建 | 绥宁县 江万公路 建设公司 | 改造里程49.8公里,二级公路标准建设 | 21700 | 490 | 6000 | 省交通 县级自筹 | 完成征地拆迁，路基桥涵施工。 | 施工 | 彭亚军 梁晓明
18 | S219线城步县城至贝子河公路 | 续建 | 城步至贝子河公路建设有限公司 | 二级公路58.78公里 | 20277.5 | 10600 | 6000 | 国省补助 自筹 | 1、路基、隧道工程全部完成； 2、路面工程完成20公里。 | 施工 | 李 华 曹建成
二、工业及高新技术（30个） |  |  |  |  | 816083 | 213888 | 192203
3 | 浩天米业13万吨精米生产线 | 续建 | 湖南浩天米有限公司 | 7万吨准低温仓及13万吨精米生产线及粮油检测中心 | 15694 | 6000 | 1600 | 农发行贷款及自筹 | 完成主要土建工程及设备安装 | 施工
19 | 湖南三一汽车制造扩建工程 | 新增 | 三一湖汽 有限公司 | 规划占地800亩，年产混凝土搅拌车1.2万台 | 80000 | 200 | 25000 | 自筹 贷款 | 1、完成三通一平； 2、新建厂房2万平方米； 3、设备订购。 | 施工 | 童名谦 周符波 余 雄
20 | 湘窖酒业二期建设工程 | 续建 | 湖南湘窖酒业有限公司 | 3万吨浓香型、2万吨清香型酿酒，2万吨高档基酒储存，5万吨包装车间和配套工程 | 113500 | 15000 | 8000 | 自筹 贷款 | 1、完成三通一平、围墙、主要管网工程等； 2、1万吨浓香型酿酒工程主体施工。 | 施工 | 童名谦 周符波禹新荣 王若波
21 | 邵纺机新型纺织机械制造 | 续建 | 邵阳纺织机械有限公司 | 年产新型染色机80台、化纤成套设备5条线、拉幅定形机50台、高效前处理设备40台套 | 20000 | 13034 | 2500 | 自筹 贷款 | 进行设备技术改造和新产品研发，提高生产能力。 | 单项投产 | 张亦贤余 雄
22 | 宝兴科肥硝酸铵扩建项目 | 续建 | 邵阳宝兴科肥有限公司 | 年产15万吨硝酸铵 | 26000 | 11307 | 8000 | 自筹 贷款 | 完成废水处理与回用、液氨储站、冰机扩建、煤棚扩建、合成氨扩建、脱硫扩建、锅炉改造和造气炉改造项目。 | 施工 | 鞠晓阳
23 | 湘中制药丙戊酸系列产品异地扩建和中药现代化项目 | 续建 | 湖南湘中制药有限公司 | 年产600吨丙戊酸系列原料药，年处理中药材5000吨 | 12880 | 4600 | 4000 | 部省专项 自筹 | 厂房建设，设备安装，年底试生产。 | 单项投产 | 杨盛勋 曾东楼
24 | 李文食品柑桔产业、果蔬加工、基地建设一体化工程 | 续建 | 湖南李文食品有限公司 | 扩建5万吨桔罐生产线，新建瓦楞纸箱、马口铁、彩印包装生产线各一条，果蔬基地4012公顷及万吨蔬菜加工线等。 | 56000 | 35970 | 4000 | 贷款 自筹 | 桔片车间改扩建及配套能力建设；新建瓦楞纸箱、马口铁、彩印包装生产线；无病毒种苗中心建设等。 | 单项投产 | 肖洪泰
25 | 合力化纤粘胶短纤维工程 | 续建 | 湖南合力化纤有限责任公司 | 年产4.5万吨粘胶短纤维 | 32000 | 5600 | 5000 | 自筹 贷款 | 1、厂房建设； 2、设备订购。 | 施工 | 郭光文 余 雄
26 | 神风动力扩改项目 | 新增 | 邵阳神风 动力公司 | 汽缸体柔性生产线能力提升及年产7000吨缸体毛坯铸造生产线改造 | 6000 | 2500 | 3500 | 省专项 自筹 | 年内完成改造，竣工投产。 | 全部投产 | 郎湘西 余 雄
27 | 大祥云峰水泥新型干法水泥生产线项目 | 新增 | 湖南云峰水泥有限公司 | 年产干法水泥200万吨，配套建设纯低温余热发电系统 | 52187 | 1300 | 20000 | 自筹 贷款 | 1、完成三通一平及水泥粉磨系统土建； 2、完成回转窑、立磨、水泥磨等主机设备采购及部分安装。 | 施工 | 银醇祥
28 | 大祥浩天米业精米生产线项目 | 续建 | 湖南浩天米有限公司 | 7万吨准低温仓及13万吨精米生产线及粮油检测中心 | 15694 | 6000 | 1600 | 自筹 贷款 | 完成主要土建工程及设备安装。 | 施工 | 余 雄王邵刚
29 | 双清立得皮革猪牛皮深加工异地扩改项目 | 续建 | 湖南立得皮革有限公司 | 年加猪皮420万张，牛皮200万张 | 32600 | 7500 | 3000 | 自筹 贷款 | 新建6万平方米车间，安装牛皮加工生产线一条 | 施工 | 银醇祥 张殿文
30 | 双清维克液压低噪音高压柱塞泵 | 续建 | 邵阳维克液压股份有限公司 | 年产SY-CY14-IE低噪音高压柱塞泵8万台 | 8000 | 3420 | 2000 | 中央投资 自筹 贷款 | 完成设备购置安装30台套以上。 | 单项投产 | 魏太平曾东楼
31 | 双清圣昌玻璃超白压延光伏玻璃生产线 | 续建 | 湖南圣昌玻璃有限公司 | 年产3-6mm光伏玻璃110万重量箱 | 13500 | 6000 | 7500 | 自筹 贷款 | 建设二期工程日产100吨超白压延光伏玻璃生产线。 | 全部投产 | 余雄
32 | 双清华湘米业富硒大米加工项目 | 续建 | 湖南华湘米业有限公司 | 8万吨精米加工生产线,4万吨淀粉糖浆生产线,配套建设5万吨标准粮仓库，5万亩富硒稻原料基地 | 15070 | 4902 | 4000 | 自筹 贷款 | 修建3万吨原粮仓库、精米车间6048平方米、淀粉糖浆车间1052 平方米、糠油车间812平方米；8万吨精米线、4万吨淀粉糖浆生产线主要设备购置。 | 施工 | 禹新荣
33 | 双清中富油脂扩建工程 | 续建 | 湖南中富油脂有限公司 | 5000吨食用山楂油深加工及油茶基地10万亩 | 12000 | 11543 | 2000 | 自筹 贷款 | 建设灌装车间、成品库9500平方米及设备安装。 | 全部投产 | 李万千
34 | 双清传统食品加工生产基地 | 新增 | 湖南湘胖瓜子有限公司 | 征地200亩，建湘胖瓜子加工基地 | 11500 | 1537 | 6500 | 自筹 贷款 | 1、完成三通一平； 2、完成葵瓜子、西瓜子、花生奶生产线及办公楼。 | 施工 | 王长忠
35 | 双清飞力格微生态制剂和生物饲料示范工程 | 新增 | 湖南飞力格科技有限 公司 | 年产抗应激添加剂2000吨、抗菌肽添加剂2000吨、各种微生态制剂2000吨，发酵饲料、发酵豆粕（杂粕）、发酵陈粮、发酵农作物秸秆等20万吨，微生物有机复合肥10万吨。 | 14181 | 1850 | 6500 | 自筹 贷款 | 完成微生态制剂生产厂、科技产品推广中心和生态农业技术应用推广培训中心的建设。 | 单项投产 | 辛建平
36 | 双清玉新药业黄姜提取物二次深度开发项目 | 续建 | 湖南玉新药 业有限公司 | 年产激素及中间体27000公斤,产值5.29亿元 | 15333 | 7500 | 8000 | 自筹 贷款 | 1、收购中南制药厂，维修厂房面积5万平方米； 2、新增设备60台套并投入生产。 | 单项投产 | 周吉平
37 | 邵东宾王扑克生产线建设项目 | 新增 | 浙江宾王扑克有限公司 | 总建筑面积4.39万平方米 | 4000 | 200 | 2000 | 自筹 贷款 | 1、新建厂房8880㎡； 2、新建综合楼3204㎡； 3、新建宿舍楼4588㎡。 | 施工 | 刘剑锐
38 | 邵东聚能煤焦焦炉技改项目 | 新增 | 湖南聚能煤焦实业有限公司 | 年产40万吨，一期征用土地110亩，完成炼焦系统、煤焦系统、热回收系统，形成选煤炼焦、发电一体化工业体系；一期产能20万吨 | 12000 | 80 | 3000 | 自筹 贷款 | 1、新征土地110亩； 2、完成炼焦系统、煤焦的改造； 3、完成选煤工艺的改造。 | 施工 | 刘昆怀
39 | 新邵广信特高变纸板及大型变绝缘件工程项目 | 新增 | 湖南广信工业纸板有限公司 | 年产纸板1.6万吨，绝缘件3000台套 | 50510 | 1000 | 5000 | 自筹 贷款 | 1、完成征地拆迁、三通一平； 2、国家级技术中心、绝缘件项目开工建设。 | 施工 | 赵丽莎伍备战
40 | 邵阳县新型干法水泥生产线项目 | 新增 | 邵阳南方水泥有限公司 | 建设日产4500吨熟料新型干法水泥生产线，年产水泥240万吨，并配套建设纯低温余热发电系统。 | 82070 | 15312 | 35070 | 自筹 贷款 | 完成项目主体工程建设及设备安装，第一条干法水泥生产线投入运行。 | 单项投产 | 余 雄黎德生
41 | 邵阳县双雄矿业常乐石膏矿三期工程 | 续建 | 湖南双雄矿业有限公司 | 年产石膏矿200万吨，石膏粉15万吨，石膏纸面板1000万平方米 | 20500 | 16839 | 1000 | 自筹 | 2号井全面生产，3号井完成掘进安装。 | 单项投产 | 刘桂林
42 | 隆回南方干法水泥续建项目 | 续建 | 隆回南方 水泥公司 | 建设年产200万吨新型干法水泥生产线，并配套建设纯低温余热发电系统。 | 44800 | 26000 | 3000 | 贷款 自筹 | 建设余热发电装机4.5MW。 | 单项投产 | 刘文成
43 | 武冈云山木业新建装饰板材生产线 工程 | 新增 | 武冈市 云山木业有限责任公司 | 年产装饰板材4万立方米。 | 4265 | 0 | 4265 | 贷款 自筹 | 生产车间、办公楼及附属配套设施全部建成，生产设备全部安装完成，全面投产。 | 全部投产 | 余孝武
44 | 武冈银林林业杉木加工及原材基地工程 | 新增 | 武冈市 银林林业发展有限公司 | 新造速生林1.2万亩，抚育幼林3.6万亩，楠竹低改2000亩，年加工6万立方米杉木制品。 | 15000 | 8194 | 2950 | 贷款 自筹 | 1、土地平整，新建厂房7000平方米； 2、购进板材生产线设备； 3、新造林2000亩，抚育幼林6000亩。 | 施工 | 王春生
45 | 武冈云峰干法水泥配套余热发电项目 | 新增 | 湖南省 云峰水泥 有限公司 | 装机容量为5MW纯低温余热发电系统，年发电量3150万KWH | 3883 | 100 | 3783 | 自筹 贷款 | 装机容量为5MW的余热发电系统及配套设施全部建成，投产发电。 | 全部投产 | 邓吉文
46 | 洞口雪峰贡米香米加工项目 | 新增 | 洞口雪峰贡米有限公司 | 征地100亩；修建加工车间16000平方米和年产4万吨香米生产线一条，新建、改建标准仓容33600立方米 | 13000 | 400 | 3000 | 自筹 贷款 | 车间、仓库建设完工。 | 施工 | 黄先球许安生
47 | 洞口华菱矿业江口铁矿采选项目 | 新增 | 湖南华菱洞口矿业有限公司 | 一期年产原矿60万吨、精矿10万吨，二期年产年产原矿150万吨及矿粉加工 | 22000 | 6000 | 3000 | 自筹 贷款 | 完成矿区三通一平，建设好选矿厂房。 | 施工 | 肖拥军徐赞军
48 | 洞口恒农牲猪规模化养殖与深加工 项目 | 新增 | 湖南恒农生态农业开发有限公司 | 总占地100亩，年出栏肥猪2万头、种猪6000头、年加工饲料6万吨，年产各类肉制品2万吨。 | 7610 | 0 | 5035 | 自筹 贷款 | 1、13000平方米深加工车间； 2、3000平方米办公大楼； 3、牲猪规模化养殖。 | 施工 | 黎仁寅廖文中
三、能源（7个） |  |  |  |  | 890886 | 180864 | 267000
49 | 宝庆煤电一体化 项目 | 续建 | 国电湖南 宝庆煤电 有限公司 | 一期工程装机2×66万千瓦超临界燃煤发电机组,年产煤240万吨 | 629886 | 56324 | 180000 | 资本金 贷款 | 铁路专线竣工，锅炉钢架起吊、主厂房封顶，设备采购、煤炭探矿权取得及煤矿收购。 | 施工 | 童名谦 郭光文 周吉平 周符波 彭源贤
50 | 城步南山风电场 | 新增 | 湖南华银电力有限公司 | 一期装机49.5MW | 56000 | 800 | 12000 | 资本金 贷款 | 完成进场道路2公里,完成11万伏变电站1座,完成11万伏输出线路38公里,装机5台. | 施工 | 周吉平蒋 伟
51 | 市电网建设和第三批农网改造工程 | 续建 | 邵阳电业局 | 新建220千伏、110千伏输变电工程，第三批农网改造及城市电网改造 | 122500 | 96040 | 51000 | 省电力 公司 | 1、城步220千伏及新邵、绥宁武阳、武冈法相岩、洞口高沙、邵东仙槎桥五个110千伏变竣工投产； 2、新邵220千伏变及邵阳县九公桥、城步白毛坪两个110千伏变完成工程主体； 3、第三期农网、市区城网和县城电网改造。 | 单项投产 | 张亦贤
52 | 市管输天然气入邵 工程 | 新增 | 中石油昆仑燃气公司 邵阳市燃气公司 | 天然气长输管线长200公里，邵阳境内管线长40公里，供气规模2.5亿立方/年。新建天然气门站、压缩天然气母站各一座 | 38000 | 1600 | 11000 | 中石油 投资 自筹 贷款 | 1、完成征地拆迁； 2、高压长输管、天然气门站、母站开工建设。 | 施工 | 彭源贤杨建新
53 | 市CNG汽车加气站工程 | 新增 | 邵阳市燃气公司 | 3座加气站，每座能力为15000立方米/日 | 4800 | 100 | 2000 | 自筹 贷款 | 1、完成两个站征地拆迁； 2、建成一座CNG汽车加气站 | 单项投产 | 杨建新
54 | 邵阳县孔雀滩水 电站 | 续建 | 邵阳市 中电投资 有限公司 | 装机总容量25.5MW | 26000 | 17000 | 9000 | 自筹 | 机组安装、船闸、公路桥修建，投产发电。 | 全部投产 | 黎德生
55 | 隆回江子田电站 | 续建 | 湖南浙西 水电开发 有限公司 | 大坝高5米，长280米，总装机容量1.71万千瓦 | 13700 | 9000 | 2000 | 贷款 自筹 | 完成大坝主体工程，争取完成电站厂房工程及设备安装调试。 | 施工 | 卿小玉
四、通讯信息（2个） |  |  |  |  | 442000 | 333154 | 29600
56 | 市移动通信系统 工程 | 续建 | 邵阳移动 通信分公司 | GSM系统新建、扩容，3G(TD)系统新建，满足200万用户的通信需求 | 260000 | 190000 | 20000 | 省公司 | 1、TD—SCDMA工程基站新建180个； 2、GSM（16期）新建基站160个； 3、数据宽带网工程发展客户200家； 4、市区及隆回、洞口二机楼竣工投用。 | 单项投产 | 杨盛勋
57 | 市电信宽带接入网及移动网络工程 | 续建 | 中国电信 邵阳分公司 | 宽带接入网一、二、三期工程，农村信息化综合接入系统及新建移动业务网工程 | 182000 | 143154 | 9600 | 省公司 | 1、新增宽带端口4.7万个； 2、新增农村开通宽带行政村280个，年底行政村宽带覆盖率达82%； 3、新建CDMA基站104个，3G基站66个。4、新业务体验中心建成 | 单项投产 | 张亦贤
五、城市基础设施建设（32个） |  |  |  |  | 1360094 | 409930 | 244360
58 | 市行政文化中心路网工程（一期） | 新增 | 邵阳市城建投集团有限公司 | 包括曙光路、云水路、大坡路、肥田路、高新路等，全长约10公里，路幅宽24—60米 | 20000 | 200 | 8000 | 自筹 贷款 | 1、征地拆迁； 2、路基土石方施工，部分毛路拉通。 | 施工 | 周吉平 周符波
59 | 市宝庆科技工业新城基础设施建设 | 续建 | 邵阳市 宝庆科技工业园投资开发有限公司 | 规划总面积31平方公里,道路总长63公里 | 300000 | 127770 | 37000 | 开行贷款 财政投入 产业融资 | 1、财神路、立新路竣工； 2、邵石南路开工建设，三一大道一期、西湖南路、砂塘路基本拉通路基； 3、红旗河整治完成50%。 | 单项投产 | 周符波 李 斌
60 | 市佘湖山新城路网工程 | 续建 | 佘湖山新城开发建设 有限公司 | 开发面积4.92平方公里，佘湖桥长173米，宽33米,道路总长22.5公里 | 51000 | 63000 | 7300 | 自筹 贷款 | 1、时代公园、邵水东路沿江风光带及景观桥建成投用； 2、邵水东路中段、宝建路南段、桃盘岭路南段、张家排路一期建成通车； 3、佘湖安置小区建成。 | 单项投产 | 徐文龙 郑再堂
61 | 市火车站站前区开发建设工程 | 续建 | 火车站站前区开发建设有限公司 | 站前区规划面积2.5平方公里，建设站前广场、配套设施及道路18公里。桃花新城开发面积12.8平方公里 | 464000 | 82000 | 10286 | 贷款 自筹 | 1、桃花路一标段完工，桃源路、邵水西路南段及防洪堤全线完工；2、邵水西路茅坪段及风光带一标段完成征拆及部分路基工程；3、安置工程完成27-1#、23-1#、14-19#、31#、44#地等基础工程。 | 单项投产 | 毛益顺 张能峰
62 | 市大祥立交桥及邵州西路片区路网工程 | 续建 | 市邵州西路建设投资 有限公司 | 大祥立交桥及邵州西路等四纵四横路网总长8908米 | 30000 | 10000 | 4000 | 自筹 贷款 | 完成立交桥及部分道路建设。 | 单项投产 | 郭光文 李晓红 王若波王邵刚
63 | 市新华路建设工程 | 续建 | 邵阳市环卫基础设施建设有限责任公司 | 全长2790米，宽55米，其中隧道长400米 | 25583 | 3562 | 10000 | 自筹 开行贷款 | 完成一期1514米的全部道路工程。 | 施工 | 王长忠 郑再堂
64 | 市城市道路改造 工程 | 新增 | 邵阳市公用事业局 | 铁砂岭路、邵水东路、五一南路、城北路西段、东大路五条道路车行道、人行道及绿化带改造 | 7940 | 0 | 7940 | 地方财政拨款 | 铁砂岭路、邵水东路、五一南路、城北路西段、东大路五条道路车行道、人行道及绿化带改造 | 全部投产 | 刘能华
65 | 市学院路扩改工程 | 新增 | 邵阳市 建设局 | 长4835米，宽40米 | 18364 | 0 | 3000 | 自筹 贷款 | 完成施工图设计、征地、拆迁，开工建设。 | 施工 | 王若波王邵刚
66 | 市西苑生态公园 | 续建 | 市两路项目建设公司 | 占地720亩 | 25000 | 500 | 10000 | 自筹 贷款 | 完成施工图设计、征地、拆迁，启动并争取完成一期工程建设。 | 施工 | 刘新民曾建秋
67 | 全市廉租住房建设项目 | 新增 | 市及各县市房产局 | 总建筑面积246783平方米 | 28009 | 110 | 27899 | 中央资金 省补助 自筹 | 年内建成4978套廉租住房。 | 单项 投产 | 周吉平周符波
68 | 市六岭公园恢复性建设及周边棚户区改造项目 | 续建 | 大汉集团邵阳置业有限公司 | 总占地13267平方米，总建筑面积248830平方米 | 70000 | 4270 | 3500 | 自筹 贷款 | 完成安置小区5万平方米主体。 | 施工 | 周符波郎湘西
69 | 市生活垃圾压缩转运站 | 新增 | 市环卫基础设施建设有限责任公司 | 占地2.23公顷，日压缩转运垃圾1200吨 | 8000 | 500 | 7500 | 上级资金农发行 贷款 | 1、完成三通一平及厂房建设； 2、完成设备安装，竣工投用。 | 全部投产 | 李晓红王邵刚
70 | 市红旗渠污水处理厂 | 续建 | 市公用事业基础设施建设有限公司 | 日处理污水4万吨 | 20187 | 2190 | 17900 | 省级资金 开行贷款 | 厂区建设和截污干管铺设工程全部完工，竣工投用。 | 全部投产 | 伍邵华
71 | 大祥雪峰南路工程 | 续建 | 邵阳市雪峰南路开发建设指挥部 | 道路长4公里，宽42米 | 15000 | 4500 | 1800 | 自筹 贷款 | 完成1.76公里道路硬化及人行通道、地下管线工程。 | 施工 | 周符波 张能峰
72 | 双清紫薇花卉产业开发项目 | 续建 | 建民集团 | 园区占地3471亩 | 63000 | 25190 | 12000 | 自筹 贷款 | 1、“双龙抢宝”核心景观及千亩名贵植物园建设； 2、双龙路、建材路、呙家路建成通车，新华路中段拉通毛路； 3、紫薇广场开工建设。 | 施工 | 魏太平 李 斌
73 | 北塔新城路网（二期）工程 | 续建 | 邵阳市 经济开发区总公司 | 建设北塔路、九江路、龙山路等城市主次干道 | 49320 | 35401 | 7000 | 自筹 贷款 | 1、北塔路拉通毛路； 2、九江路完成路面硬化； 3、龙山路完成路面整理。 | 单项投产 | 周吉平李放文
74 | 邵东开发区路网建设 | 新增 | 邵东县 开发区 管委会 | 公园路北延：长750米、宽50米；北岭路东扩：长1520米、宽42米；昭阳大道东扩：长1670米、宽42米 | 7093 | 500 | 3600 | 开行贷款 自筹 | 1、公园路北延：路基、砼路面、排水管建设； 2、北岭路东扩：路基、排水管建设； 3、昭阳大道东扩：人行道、路面、绿化改造。 | 施工 | 艾方毅
75 | 邵东生态产业园基础设施建设 | 新增 | 邵东县生态产业园开发建设公司 | 昭阳大道4.61公里，绿汀大道北段1.87公里 | 26400 | 6000 | 8000 | 贷款 | 完成昭阳大道路基及路面硬化，完成绿汀大道征地拆迁及路基工程。 | 施工 | 周国利
76 | 新邵垃圾处理场 | 新增 | 新邵县 建设局 | 总库容234万立方米，日处理垃圾230吨 | 7690 | 30 | 1000 | 中央资金 贷款 自筹 | 完成进场道路建设和场区的整形，建设主坝。 | 施工 | 肖松海
77 | 新邵污水处理工程 | 续建 | 新邵县 经济开发区管委会 | 日处理污水2万立方米 | 8800 | 3000 | 5800 | 中央投资 贷款 自筹 | 全部完成厂房建设及设备安装，延伸污水干管，新建泵站一座，竣工投产。 | 全部投产 | 黄席华
78 | 新邵经济开发区第二期路网工程 | 续建 | 新邵县 经济开发区管委会 | 延伸财兴路1000米（宽42米）、七秀路600米（宽42米）、滨江路1750米（宽32米） | 8580 | 3000 | 5580 | 贷款 自筹 | 全面完成财兴路、七秀路、滨江路工程建设。 | 全部投产 | 周后鹏
79 | 邵阳县垃圾处理场 | 新增 | 邵阳县 城管局 | 总库容125万立方米，日处理垃圾150吨 | 4993 | 50 | 4943 | 中央资金 贷款 自筹 | 项目主体工程全部竣工并投入使用。 | 全部投产 | 罗翔国
80 | 隆回垃圾处理场 | 续建 | 隆回县垃圾处理场建设 指挥部 | 总库容490万立方米，日处理垃圾380吨 | 6568 | 750 | 3000 | 中央资金 贷款 自筹 | 完成一个填埋池建设。 | 施工 | 王成华
81 | 武冈城区扩建10万吨/日供水工程 | 续建 | 武冈市第二自来水公司 | 分两期实施，第一期5万吨/日 | 11797 | 497 | 4500 | 贷款 自筹 | 建设沉淀池、过滤池、清水池、消毒车间、值班房等设施。 | 施工 | 肖体政
82 | 武冈生活垃圾卫生填埋场 | 续建 | 武冈市环保产业开发有限责任公司 | 包括垃圾坝、防渗系统、渗沥液收集处理设施等，日处理能力2600吨，服务年限30年，库容344万立方米。 | 8272 | 6000 | 2272 | 中央投资 贷款 自筹 | 完成防渗膜的铺设、污水处理等设施，竣工投产。 | 全部投产 | 雷章林
83 | 新宁崀山大道 | 续建 | 新宁县城建投资公司 | 道路全长7.8公里，宽40米 | 28000 | 13000 | 4400 | 自筹 贷款 | 路基、路面工程基本完工。 | 施工 | 许峰
84 | 新宁垃圾处理厂 | 续建 | 新宁县城建投资公司 | 日处理垃圾400吨 | 7000 | 3000 | 4000 | 中央专项 省专项 贷款 | 土建工程基本完成。 | 全部投产 | 林清华
85 | 洞口城北新区开发一期工程 | 续建 | 洞口县城北开发区工程建设指挥部 | 开发面积66.7公顷 | 18700 | 8200 | 8000 | 自筹 贷款 | 完成洞口大道三通一平、路基及配套设施建设 | 单项投产 | 姚湘武 薛孝平
86 | 绥宁垃圾处理场 | 新增 | 绥宁县城建投资公司 | 总库容133万立方米，日处理垃圾106吨 | 4810 | 0 | 4810 | 中央资金 贷款 自筹 | 项目主体工程全部竣工并投入使用。 | 全部投产 | 游庆康
87 | 绥宁污水处理工程 | 续建 | 绥宁县城建投资公司 | 日处理污水1万吨，管网铺设39581米 | 5808 | 3950 | 1860 | 中央资金 贷款 自筹 | 完成污水管网铺设和厂房建设,进行试运行。 | 全部投产 | 游庆康
88 | 城步污水处理工程 | 续建 | 城步县 自来水公司 | 日处理污水1万吨 | 5050 | 2600 | 2500 | 国债资金 省专项 贷款 自筹 | 全部完成厂区土建、管网建设及设备安装，竣工投产。 | 全部投产 | 陈刚
89 | 城步城镇生活垃圾无害化处理工程 | 续建 | 城步县 环卫局 | 日处理垃圾140吨 | 5130 | 160 | 4970 | 国省专项贷款 自筹 | 完成前期工作，开工建设。 | 施工 | 陈 刚 吴能忍
六、新农村建设（4个） |  |  |  |  | 365484 | 367925 | 44602
90 | 全市农村公路建设 | 续建 | 市农村公路建设 领导小组 | 改造县到乡镇公路30公里，农村公路通畅里程200公里 | 262442 | 336925 | 6860 | 省级补助 地方自筹 | 竣工通车 | 全部投产 | 余雄
91 | 全市农村卫生服务体系建设 | 新增 | 市卫生局 | 改扩建市级医疗机构1所，乡镇卫生院9所，县级医疗机构6所，11个社区卫生服务中心 | 25000 | 0 | 20000 | 中央投资 地方配套 自筹 | 1、完成7所市、县医疗机构工程主体； 2、完成9个乡镇卫生院扩改建，投入使用； 3、社区卫生服务中心开工建设。 | 单项投产 | 郭光文李兰君
92 | 全市农村中小学校舍维修改造 | 新增 | 市教育局 | 维修改造149所学校，118266平方米 | 5242 | 0 | 5242 | 中央投资 省市县 配套 | 完成维修改造面积118266平方米。 | 单项投产 | 魏太平李兰君
93 | 全市农村饮水安全项目 | 续建 | 市水利局 | 解决162.3万人的饮水不安全问题 | 72800 | 31000 | 12500 | 中央投资 省市县 配套 | 新建供水工程210处，解决25万农村人口饮水不安全问题。 | 单项投产 | 禹新荣李万千
七、农林水利项目（6个） |  |  |  |  | 244039.73 | 53252.31 | 23236
94 | 全市巩固退耕还林成果项目 | 续建 | 市巩固退耕还林成果办 | 规划总投资14亿元，其中国家专项6.7亿元 | 140000 | 19094.31 | 14236 | 国家专项 地方自筹 | 1、基本口粮田建设； 2、后续产业建设； 3、农村能源； 4、生态移民； 5、补植补造。 | 单项投产 | 黄生秋
95 | 市城市防洪工程 | 续建 | 邵阳市河道管理处 | 防洪堤总长12.174公里 | 20888 | 1080 | 1000 | 中央专项 亚行贷款 地方配套 | 堤防土建施工。 | 施工 | 黄生秋
96 | 市大圳灌区续建配套及水库除险加固 | 续建 | 邵阳市大圳灌区管理局 | 灌区面积53.56万亩，水库（五座）总库容1.3亿立米 | 47000 | 14800 | 3000 | 国债资金 省预内 | 1、恢复和改善灌溉面积1.0万亩； 2、大圳水库除险加固。 | 单项投产 | 李万千
97 | 隆回六都寨、屺石水库大坝除险加固 | 续建 | 邵阳市 六都寨灌区 管理局 | 六都寨水库大坝除险加固项目、屺石水库大坝除险加固项目 | 7920.73 | 3100 | 1500 | 国家投资地方配套 | 1、六都寨水库大坝加固、坝顶改造、溢洪道和引水隧洞加固、电气一二次改造等。 2、屺石水库大坝除险加固完工 | 施工 | 周卫臣
98 | 隆回城南防洪堤及沿江路建设 | 新增 | 隆回县城南堤路建设 指挥部 | 防洪堤路4.8公里，沿江路宽38米 | 17280 | 9780 | 2500 | 上级投资 自筹 | 建设城南防洪堤1KM,建设城南沿江路路基1KM,城北堤路工程扫尾。 | 施工 | 钟义凡
99 | 武冈城市防洪工程 | 续建 | 武冈市河道管理站 | 新修防洪堤15.5公里，保护面积17.6平方公里，保护人口21万。 | 10951 | 5398 | 1000 | 亚行贷款 | 穿城河改造，青安堰闸坝工程建设。 | 施工 | 张献礼
八、商贸流通项目（5个） |  |  |  |  | 208178 | 44581 | 49000
100 | 市烟草物流中心 | 续建 | 邵阳市烟草公司 | 总占地面积252.3亩，总建筑面积47714平方米，建设卷烟配送中心、烟叶仓库、经营性用房、配套生活用房 | 19943 | 5511 | 5500 | 自筹 | 1、完成三通一平； 2、土建施工。 | 施工 | 周符波张殿文
101 | 市人民广场商业圈建设项目 | 续建 | 邵阳大汉置业有限公司 | 总建筑面积约20万平方米，续建步行街、人民广场改造、地下商场及人防工事 | 120000 | 26000 | 20000 | 自筹 贷款 | 1、一期全面完工； 2、二期拆迁完成，并进行部分土建施工。 | 单项投产 | 周符波 陈健生王若波
102 | 市红旗路商业联合广场 | 新增 | 邵阳市 美地置业 有限公司 | 总建筑面积69000平方米，其中商业2.68万平方米，休闲广场、绿地、地下车库等1.9万平方米 | 23000 | 3000 | 7000 | 自筹 | 完成征地拆迁等前期工作，争取开工建设。 | 施工 | 李万千
103 | 双清湘西南物流中心 | 续建 | 湖南豫湘工贸有限公司 | 占地322.8亩，建设农副产品加工区、物流中心区、配套服务区等178229平方米 | 25235 | 9570 | 6500 | 自筹 贷款 | 1、完成邵大路建设； 2、完成基础设施建设； 3、建设10Kv的输变电设施和项目区内的给排水系统。 4、部分主体工程的开工建设。 | 施工 | 张殿文
104 | 邵东星沙物流园建设项目 | 新增 | 邵东星沙物流股份有限公司 | 占地27.56公顷，总建筑面积16万平方米 | 20000 | 500 | 10000 | 自筹 贷款 | 1、完成三通一平； 2、基础设施建设。 | 施工 | 周平
九、社会发展（3个） |  |  |  |  | 31500 | 9830 | 12600
105 | 市神龙殡仪馆建设项目 | 新增 | 湖南省 万事达工贸集团公司 | 新建新殡仪馆和火葬场，配套建设大山岭陵园和烈士陵园等 | 4500 | 930 | 3000 | 自筹 贷款 | 完成主体工程，投入使用。 | 全部投产 | 李万千
106 | 邵阳县人民医院整体搬迁工程 | 新增 | 邵阳县 人民医院 | 门诊楼、住院楼建设，总建筑面积70000平方米。 | 12000 | 500 | 3000 | 中央投资 贷款 自筹 | 门诊楼及住院楼工程开工建设。 | 施工 | 赵湘明
107 | 武冈展辉医院 | 续建 | 深圳企业展辉有限公司 | 三级甲等医院，总面积4.8万平方米 | 15000 | 8400 | 6600 | 自筹 | 住院部竣工、设备到位、其他已完主体房屋装饰到位，竣工投用。 | 全部投产 | 朱爱媛