## Sheet1 (3)
邵阳市2010年重大项目前期工作计划（初稿）
单位:万元
序号 | 项目名称 | 建设地点 | 主要建设内容及规模 | 总投资估算（万元） | 目前前期工作进展情况 | 2010年前期工作目标
| 总 计（100个） |  |  | 15278764
| 一、交通 （17个） |  |  | 10735145
1 | 怀邵衡铁路 | 怀化邵阳衡阳 | 全长310公里,邵阳境内180公里,境内投资1700000万元 | 3077000 | 铁道部已组织完成预可研评审，拟于2010年三季度开工建设。 | 争取国家发改委尽早批复立项，尽快完成可研、土地预审、环境评价等前期工作，完成可研批复，确保早日内开工
2 | 洛湛铁路邵阳至永州段扩能改造工程 | 邵阳 永州 | 全长110公里，估算总投资93亿元，其中邵阳境内长48公里，估算投资41亿元 | 930000 | 铁道部、湖南省联席会议决定拟开展前期工作 | 与铁道部衔接启动前期工作
3 | 常桂（常德—隆回—武冈—新宁—桂林）铁路 |  | 全长416公里，邵阳境内165公里,邵阳境内 115亿元 | 2910000 | 已列为湖南省国土开发性规划铁路 | 力争进入全国中长期铁路网规划或“十二五”规划
4 | 靖永郴（靖州—绥宁—城步—武冈—新宁—郴州）铁路 |  | 全长352公里，邵阳境内98公里,邵阳境内69亿元 | 2500000 | 已列为湖南省国土开发性规划铁路 | 力争进入全国中长期铁路网规划或“十二五”规划
5 | 洞张（洞口—张家界）高速公路 | 邵阳 | 洞新高速公路延伸至张家界全长210公里 | 2000000 | 规划资料已报省交通厅 | 争取进入全省高速公路路网规划，开展前期论证
6 | 邵阳市区至新邵坪上高铁客运站高速公路建设 | 双清区到新邵坪上 | 从邵阳到兔子坪互通上安邵高速公路至南岳互通下，再从南岳新建高速公路至高铁坪上站（竹畔）。该线路全长51公里。 | 108000 | 初步规划 | 完成规划、选址、环评、可研，立项
7 | 乐永（绥宁乐安铺—永州）高速公路 | 邵阳 | 全长330公里，其中邵阳段180km | 1980000 | 已上报省发改委 | 进入我省2005—2030年高速公路路网规划，并开展前期工作，争取“十二五”开工建设
8 | 武冈机场 | 武冈 | 建设客货运飞机场 | 60000 | 已纳入国家和省民用机场布局规划 | 争取进入国家和省“十二五”建设规划，完成机场选址、预可研报告编制及评审、申报立项
9 | 邵东机场建设 | 魏家桥镇 | 将原军用机场改为军民两用机场 | 30000 | 已纳入国家和省民用机场布局规划 | 争取进入国家和省“十二五”建设规划，完成机场选址、预可研报告编制及评审、申报立项
10 | 新邵大道道路建设工程 | 酿溪镇长滩到塘 | 全长6.43公里，宽40米， 按城市主干道Ⅲ级设计 | 15068 | 初步规划 | 完成规划、选址、环评、可研，立项，施工设计
11 | 新邵县城至烂坝公路改造 | 县城至小塘烂坝 | 路线全长25.707公里,按照二级公路建设,设计速度为60公里/小时，路基宽12米 | 19778 | 已作可研 | 完成规划、选址、环评、立项，施工设计
12 | 邵塘一级公路建设工程 | 邵阳县 | 按一级公路标准建设，全长31.39公里，设计速度80公里/小时，路基宽40米 | 66588 | 已完成项目规划及初步设计 | 完成可研审批、施工图设计及征地拆迁工作
13 | S219线隆回县六都寨至金石桥公路改造 | 隆回县 | 二级公路改造35.433公里 | 17779 | 完成可行性研究 | 申请立项工作
14 | 隆回县岩口至西洋江公路改造工程 | 隆回县 | 二级公路改造49.392公里 | 22587 | 完成可行性研究 | 申请立项工作
15 | 绥宁县长铺至河口公路改造工程 | 绥宁县 | 二级公路改造36.114公里 | 15809 | 完成可行性研究及评审 | 完成可研批复
16 | 邵东县八十亭至老屋塘公路改建工程 | 邵东 | 二级公路70.31km | 39736 | 已完成可研 | 完成可研批复
17 | 城步县城—南山公路扩改建项目 | 城步 | 二级公路42公里 | 19800 | 1、批可研；2、争取2010年开工 | 完成所有的前期工作
| 二、能源（6个） |  |  | 320350
1 | 隆回县风能风力发电 | 隆回县 | 装机100MW风力发电场 | 100000 | 完成项目前期数据采集和分析 | 完成可行性研究报告,争取立项
2 | 隆回县220KVA变电站项目 | 隆回县 | 220KVA变电站一座 | 20000 | 完成可行性研究并已批复立项 | 2010年完成征地等动工前准备工作
3 | 邵阳市管输天然气工程 | 市区 | 天然气长输管线长215公里,供气规模2.5亿立方米/年 | 52150 | 与中石油昆化燃气公司签订合作协议，与中石油天然气股份有限公司签订西气东输二线天然气买卖与输送框架协议。 | 项目核准，开工建设
4 | 隆回凯迪生物质能电厂 | 隆回 | 装机4×1.2MW发电机组 | 46200 | 已完成可研及评审工作 | 争取完成项目前期审批手续
5 | 绥宁玖荣林业生物能源开发有限公司生物柴油产业化项目 | 绥宁 | 建基地220万亩，年产生物柴油50万吨，附产品甘油5万吨 | 84000 | 已编制可研报告 | 完成项目核准，启动基地建设
6 | 武冈2×15MW生物质能发电工程 | 武冈 | 2×15MW生物质能发电 | 18000 | 已完成项目规划 | 完成项目可行性研究报告并报批
| 三、城市基础设施（23个） |  |  | 1130000
1 | 邵阳市第二水源工程 |  | 供水能力30万m3/日 | 35000 | 规划阶段 | 选好水源地、做好编制可研的前期工作
2 | 邵阳市桂花渡水厂扩建及管网配套工程 | 市区 | 厂区扩建供水能力20万立方米/日，新建三座加压提升泵站，铺设供水管网68㎞ | 28000 | 正在编制项目可研 | 完成项目核准、设计、国土、规划、环评等审批手续
3 | 魏源路西段 | 北塔区 | 路幅宽50米、长4000米 | 22000 | 规划阶段 | 编制可研，项目报批
4 | 三一大道 | 宝庆工业园内 | 路幅宽150米、长5794米 | 40000 | 可研已批复 | 落实好建设资金、做好初步设计评审，年内开工
5 | 白马大道 | 宝庆工业园内 | 路幅宽60米、长11000米 | 35000 | 编制规划 | 做好编制可研的前期工作
6 | 佘湖山公园 | 双清区佘湖山 | 占地680亩 | 18000 | 规划阶段 | 可研编制、论证、报批
7 | 北塔公园 | 北塔区 | 占地232亩 | 20000 | 规划阶段 | 可研编制、论证、项目报批
8 | 松坡公园 | 大祥区 | 占地1250亩 | 50000 | 已做规划 | 可研编制、论证、项目报批
9 | 2011年廉租住房项目 | 市区 | 建筑面积15万m2 | 20000 | 完成初步设计 | 开工建设
10 | 桂花桥 | 市区 | 长2000米，宽60米 | 10000 | 规划阶段 | 完成可研编制及项目报批、资金筹措
11 | 雪峰桥 | 市区 | 长2100米，宽60米 | 12000 | 规划阶段 | 完成可研编制及项目报批、资金筹措
12 | 邵阳市江北污水处理厂 | 北塔区 | 一期日处理污水6万吨 | 24000 | 已做了可研编制前期工作 | 项目报批、选址、土地报批等
13 | 武冈市棚户区改造 | 武冈市 | 拟改造武冈市西直街、砚池塘一带棚户区，棚改总户数1485户，改造占地面积130.5亩计87000平方米，新建廉租住房总建筑面积16.35万平方米。 | 18000 | 编制规划等项目前期工作。 | 完成可研，初步设计，项目核准
14 | 邵东县县城安全饮水工程 | 邵东县 | 新建管网120公里，日增供水6万多吨 | 18000 | 已完成编制可研、环评、水资源论证等前期工作 | 完成报批
15 | 邵东县生态产业园基础设施建设 | 邵东县 | 利隆、兴隆、民旺、高吉、双兴等道路框架建设 | 20000 | 做规划 | 做好道路的规划设计，报批、征地等前期工作，争取开工建设
16 | 绥宁县民族公园综合开发建设 | 绥宁县 | 基础设施建设（桥、道路、公园、亭塔）和房地产开发，占地面积240亩 | 30000 | 已完成修建性详规，启动了企业改制，进行了土地房屋登记、成本测算，起草了招商合同 | 完成企业改制、征地拆迁，确定招商方式及业主，开工建设
17 | 邵阳市棚户区改造工程 | 市区 | 包括六岭公园恢复性建设及周边棚户区、双清路、九井湾、呙家园、通衡街、晏家岭共计6个棚户区改造项目，改造总面积256万平方米 | 332800 | 完成了项目可行性论证 | 完成项目报批、国土、规划审批、初步设计评审、招商等前期工作
18 | 大祥区西苑公园建设项目 | 大祥区 | 占地85.67公顷，兴建一个体育博览、农家乐、休闲娱乐的山水生态公园 | 10000 | 完成可研编制 | 项目报批、国土、规划、环评审批，年内开工
19 | 武冈市城区供水扩建10万吨水厂工程项目建设 | 武冈 | 供水能力近期扩建5万T/d，远期10万T/d的水厂1座，新敷设DN800~DN1200主干管网23km | 12000 | 已完成项目审批工作 | 完成设计审查、国土报批、征地拆迁、年内开工
20 | 城市防洪堤 | 邵阳市 | 包括邵阳市市区及9县市防洪堤建设 | 121000 | 初设及规划完成 | 做好初步设计和技术设计，年内部分项目开工
21 | 京都世纪城 | 双清区 | 商品房88万平方米 | 225000 | 已征地拆迁办理土地权证 | 项目申请报告编制及报批、设计审查、施工许可
22 | 北塔路北段 | 北塔区 | 全长3076米，路宽42米 | 17200 | 完成可研、立项 | 争取开行贷款到位，早日开工建设
23 | 江北市政广场 | 北塔区 | 修建70000平方米休闲广场及配套设施 | 12000 | 正做可研 | 完成可研、初步设计等前期工作
| 四、工业（25个） |  |  | 1441869
1 | 合力化纤有限公司年产9万吨粘胶短纤维项目 | 双清 | 征地300亩，新建年产9万吨粘胶短纤维生产线 | 64000 | 正在编制可研报告，办理征地相关手续 | 完成设计及评审，施工许可，征地拆迁
2 | 黄姜次提取物深加工甾体素系列产品产业化 | 双清区 | 厂房5万平方米，设备40台，征地200亩 | 110000 | 项目已审批 | 征地、拆迁、争取开工
3 | 新邵广信年产1.6万吨 特高压变压器 纸板工程 | 新邵 | 建设三条生产线。购买大型热压机三台及其配套设备共117台；建设污水处理系统；新建主车间5000平方米，其他厂房20000平方米。 | 50510 | 已编制可研报告 | 项目报批、设计，启动新生产线建设
4 | 万事达工贸集团有限公司10万纱锭纺织新材料 基地工程 | 北塔 | 分三步分别实现环锭纺生产线、气流纺生产线和7万锭紧密纺及7000锭特种纱生产线 | 33200 | 已完成项目报批 | 完成国土、规划、环评、施工许可等
5 | 年产800万吨㎡吸音降噪泡沫陶瓷生产线 | 武冈 | 年产800万㎡吸音降噪泡沫陶瓷 | 12000 | 已编制项目计划书 | 编制实施规划
6 | 城步华展纸业年产9.5万吨漂白化学机械木浆改扩建设项目 | 城步县 | 厂房建设、设备安装、碱回收、给排水工程 | 86000 | 正在做相关前期工作 | 编制实施规划
7 | 湖南湘丰特种纸业有限公司年产15吨白卡纸项目（二期） | 隆回县 | 年产15万吨白卡纸项目 | 50000 | 正在做相关前期工作 | 编制实施规划
8 | 湖南万源生物科技有限公司年产50吨刺葡萄籽油项目 | 隆回县 | 年产50吨刺葡萄籽油项目 | 8310 | 已取得国土、规划、环保手续 | 完成立项
9 | 湖南省本质生物科技有限公司年产3000吨光合作用生物催化剂项目 | 邵东 | 年产3000吨光合作用生物催化剂 | 23113 | 已完备案手续 | 开工建设
10 | 邵东县齿轮制造有限公司新建农业机械装备生产线项目 | 邵东县 | 征地100亩，新建车间10000平方米，其它用房3500平方米，购置生产设备 | 10000 | 与玉柴洽谈合作事项 | 编制实施规划
11 | 武冈市云峰水泥有限公司新型环保节能设备、研磨材料制造生产线项目。 | 武冈市 | 新型环保节能设备、研磨材料制造生产线项目。 | 50000 | 正在做相关前期工作 | 编制实施规划
12 | 湖南科瑞生物科技有限公司年产15吨二烯甾酮生产线 | 新邵 | 新建年产15吨二烯甾酮生产线 | 5500 | 已完成环评、厂房设计 | 项目立项、土地报批等前期工作，年内开工建设
13 | 武冈市陈氏福元卤业食品有限责任公司年产1万吨卤制铜鹅加工生产线工程 | 武冈市 | 新建；总投资8660万元，建设内容：保鲜库、加工车间、废水处理池、锅炉动力供水、食堂及宿舍、加工配套设备、采用技术均为本公司传统祖传配方加现代科技结合技术，在目前国内是一流技术，工艺先进，同时引用了国内先进的豆制品及肉制品加工设备80多台套。 | 8660 | 已完成购地手续，国土及环评手续正在办理 | 编制实施规划
14 | 武冈市大地纸业有限责任公司年产50000吨棉（木）浆热压垫板纸 | 武冈市 | 1、征地100亩；2、厂房和生活区建设工程，15000平方米；3、环保设施和工程建设1000万元；4、生产设备与安装2000万元； 5、棉花种植基地建设3000万元，培育基地20亩。 | 10000 | 正在办理环评 | 编制实施规划
15 | 邵阳县芳鑫公司硫酸镍生产线扩建工程项目 | 邵阳县 | 新上硫酸镍生产线6条，年产能达1.8万吨 | 8000 | 正在做相关前期工作 | 编制实施规划
16 | 湖南飞页纸业年产5万吨防近视一体化机专用纸 | 洞口 | 新建厂房、造纸设备购置及安装、处污设施 | 8000 | 已通过省级环评获国家新产品称号 | 完成项目可研论证、项目核准、国土审批、设计等
17 | 廉桥药都产业园(市场)二期高新技术开发 | 廉桥镇 | 中药村仓储中心、信息中心、检测中心 | 30000 | 初步规划 | 完成规划设计、可研
18 | 湖南长江粮油发展 有限公司项目工程 | 邵阳县工业园区 | 占地300亩， 计划投资1.5亿元 | 15000 | 已完成项目规划 | 完成征地拆迁工作, 已于2010年元月3号破土动工
19 | 长城生物制药有限公司绿源酸提取生产线 | 隆回 | 金银花深加工，购置设备、厂房改造 | 6000 | 项目规划阶段 | 完成可研论证及报批引进投资者
20 | 双清区人发加工产业化工程 | 双清区 | 厂房及生产线建设 | 10000 | 完成可行性研究报告及批复。 | 年内开工建设
21 | 邵阳县双雄矿业新墙体材料生产项目 | 邵阳 | 年产6000万m2墙面石膏板生产线 | 60000 | 已完成可行性前期论证 | 1、完成可研编制；2、完成项目核准；3、国土、规划、环评报批
22 | 邵阳市现代中药高技术产业链建设项目 | 全市 | 中药材种植基地200万亩，建设金银花、玉竹、红豆杉等中药材加工基地，年加工能力50万吨，销售收入150亿元，现代中药物流中心 | 750000 | 正编制规划 | 1、完成规划编制；2、争取进入国家高新技术产业规划；3、完成项目可研编制及评估
23 | 双清区甘薯纯化提取天然色素 | 双清区 | 稳产、高产绿色无公害紫甘薯、紫甘蓝种植基地一万亩，分三期投资建设，第一期建设3750亩，第三期建设2500亩，第三期达到10000亩规模。兴建标准厂房及配套设施约10000平方米。 | 5000 | 已批复可行性研究报告 | 完成征地拆迁，开工建设
24 | 湖南省恭兵食品有限公司湘中辐照技术中心 | 北塔区 | 本项目设计装源活度300万居里，初装源活度为90万居里，建辐照室、操作间、辅助用房3000平方米，仓库4000平方米，污水处理1000平方米，征地150亩 | 8576 | 完成征地130亩，预计6月可开工建设 | 完成项目报批
25 | 邵阳天元木业公司 | 邵阳县 | 年产4.6万立米刨花板项目 | 9000 | 前期工作正在进行 | 完成所有前期工作，开工建设
| 五、农业（11个） |  |  | 1037000
1 | 国家千亿斤粮食工程邵阳市项目区 | 相关县 | 主要包括土地产出能力、研发能力、装备能力、服务能力的建设 | 240000 | 方案报国家发改委待批 | 完成项目实施规划，并争取中央投资，分步年内实施
2 | 邵阳市油茶产业化开发项目 | 各县 | 项目规模200万亩，总投资22亿元，其中低改100万亩，投资7亿元，新造100万亩，投资15亿元。 | 220000 | 完成项目产业规划，报省评审 | 争取中央投资，分步年内实施
3 | 崀山水库（犬木塘）水源保护工程 | 新宁县 | 该工程是一座以防洪灌溉为主，结合发电，兼顾旅游、水产养殖等综合利用工程。水库容4.3亿立方米，属Ⅱ等工程，建设内容包括大坝、溢洪道、发电隧洞、施工导流兼放空洞、引水坝电站、灌区干渠等。大坝为土坝，最大坝高48.83米，坝顶长度328米，发电隧洞长602.39米，直径7.0米，导流兼放空隧洞长445米，洞径8米，灌区干渠总长323.28千米，渠道设计流量50立方米/秒。 | 157000 | 已纳入流域规划 | 1、前期论证；2、启动可研编制；3、与国家、省有关部门衔接，争取进入部省规划
4 | 南方药用植物产业化示范基地建设 | 新宁县 | 根据国家产业政策和我县“十二五”规划：红豆杉基地建设从3万亩扩大到6万亩，并配套建设红豆杉生产加工厂生产紫杉醇。杜仲、厚朴、金银花示范基地从3万亩扩大到10万亩，并配套建设相关粗加工、精深加工厂。形成我县药材产业生产、加工、科研一条龙 | 120000 | 已完成可研编制 | 完成项目立项，加工厂选址、招商、报批，争取开工建设
5 | 邵阳市杂交稻制种产业带建设项目 | 相关县 | 发展杂交稻制种面积100万亩 | 20000 | 已将申报请示交国家发改委、国家农业部 | 根据国家批复进展编制可研
6 | 隆回金银花产业化项目 | 隆回县 | 建设种植基地20万亩，新建大型深加工企业一家 | 15000 | 正在引进业主 | 编制实施规划
7 | 新宁脐橙产业化项目 | 新宁 | 脐橙种植基地及加工企业建设 | 10000 | 编制产业发展规划 | 编制实施规划
8 | 邵东中药材产业化项目 | 邵东 | 药材种植基地及加工企业建设 | 80000 | 编制产业发展规划 | 编制实施规划
9 | 武冈铜鹅良种繁育体系建设 | 武冈 | 扩改武冈铜鹅原种场，新建玉屏铜鹅种鹅场，发展商品鹅基地，兴建铜鹅专用饲料厂，扩种复种武冈铜鹅青饲料基地12万亩，新建一个孵化能力100万羽的孵化场和年蓄存100万羽幼鹅育雏室，加强兽药和防疫体系建设。 | 15000 | 编制铜鹅产业项目发展规划 | 分项目完成项目报批、分类实施
10 | 邵阳深圳中富生猪养殖基地及生物制药项目 | 大祥区 | 征地1000亩，建纯丹育系原种猪场，10万吨饲料厂、1万头猪屠宰场、2万吨鲜肉仓库、GMP兽药厂 | 80000 | 已签订招商协议，正办理土地征用手续 | 项目报批、国土、规划手续，开工建设
11 | 城步奶业产业化项目 | 城步 | 建设饲养200头以上奶牛标准化养殖小区50个，建设年冷配1万胎次以上的县级奶牛品改站及生鲜乳收购站，扩建良种奶牛繁育中心一座，推广奶牛良种改良技术。开发、改良草山30万亩。 | 80000 | 编制可研、项目核准 | 进入国家产业规划和湘西地区开发项目笼子。
| 六、商贸、流通 （2个） |  |  | 92702
1 | 邵阳宝庆现代物流园 | 双清区 | 征地800亩，新建9000平方米，物流中心办公楼，20000平方米标准化商品储备库，60000平方米敞蓬货场，100000平方米交易中心及会场会所 | 60000 | 已编制可研 | 完成项目核准
2 | 邵阳雪峰名优特新农副产品物流中心 |  | 占地48亩，总建筑面积127888平方米 | 32702 | 已编制可研 | 完成项目核准
| 七、旅游（8个） |  |  | 445583
1 | 黄桑国家自然保护区生态文化旅游基础设施建设项目 | 绥宁县 | 公路、游步道、“四·八”姑娘节标志标牌、服务中心、环保设施、供水供电设施建设等 | 109040 | 已编可研 | 完成报批、规划、环评、设计等工作
2 | 城步南山风景名胜区和两江峡谷国家森林公园景区基础设施建设生态旅游开发项目 | 城步县 | 玉女溪、边溪苗寨、生态漂流、奇山寨国家级森林公园等景区开发 | 26010 | 项目前期工作正在进行 | 现已完成规划、可研、立项等工作
3 | 武冈“古王城”恢复重建 | 武冈市 | 建设王城历史展现区，包括古城墙岷王府、武冈州署，市井文化体验区，商业风情区、滨江风光带等 | 100000 | 规划阶段 | 分项目报批，分期实施
4 | 湖南崀山丹霞地貌中国国家自然遗产地保护工程 | 新宁县 | 根据《国家自然和文化遗产地保护“十一五”规划》遗产地保护设施建设范围的要求，本项目建设内容包括湖南崀山丹霞地貌中国国家自然遗产地管理服务中心建设工程、景区提质改造建设工程、环境整治建设工程，项目总投资10亿元。 | 108000 | 各项前期工作已完成 | 完成立项、规划
5 | 崀山旅游会展中心 | 新宁县 | 该项目拟建文体中心包括中国崀山艺术中心、图书馆、文化馆、博物馆、亚萍体育馆及接待中心及摩诃岭公园和崀山休闲广场等项目，总占面积150余亩 | 56000 | 可研已完成，市已立项 | 年内开工
6 | 绥宁苗族“四·八”姑娘节文化展示园建设项目 | 绥宁县 | 占地200亩，建女人庙，女性文化展览馆和民族表演场，建设寨市、关峡大园全国历史文化名镇名村 | 16000 | 已做规划 | 完成报批、规划、环评、设计等工作
7 | 魏源故里虎形山花瑶旅游基础设施建设第二期 | 隆回县 |  | 10533 | 完成可行性研究 | 申请立项工作
8 | 邵阳市五星级宾馆 | 市区 | 占地100亩，建筑面积12000m2 | 20000 | 规划阶段 | 完成可研编制、项目报批、土地、规划预审、项目招商
| 八、社会事业（6个） |  |  | 55000
1 | 新邵县中医院搬迁 |  | 征地50亩，建筑面积21000㎡ | 5000 | 已完成立项、申报中央投资 | 完成征地，完成门诊、住院和业务综合楼建设前期工作
2 | 绥宁县民族体育馆建设项目 | 绥宁县 | 征地80亩，建设400米标准塑胶田径场，可容纳3000观众的篮球馆 | 10000 | 已做规划 | 完成改制、征地、拆迁、项目报批、国土、设计等前期工作，年内开工
3 | 邵阳市精神病医院 | 双清区 | 建筑面积2000m2 | 3000 | 已编可研 | 项目报批、规划、国土审批
4 | 博物馆 | 市区 | 建筑面积3000m2 | 5000 | 规划阶段 | 可研编制、项目报批、规划预审等
5 | 文化艺术中心 | 双清区 | 建筑面积12000m2 | 20000 | 规划阶段 | 可研编制、项目报批、招商
6 | 邵阳县人民医院整体迁建工程 | 邵阳县 | 门诊楼、住院楼建设，总建筑面积70000m2 | 12000 | 已完成规划选址及项目报批 | 完成征地、勘察、规划设计工作，启动项目土建工程
| 九、其它（2个） |  |  | 21115
1 | 雀塘再生资源工业园污染综合治理工程 | 雀塘镇 | 污水处理厂占地24.15亩，建设规模1万吨/日，采用CASS污水处理工艺；固体废物处置场年处理固废量2064吨，占地71.553亩，设计总库容53*104立方米。 | 11115 | 已作可研 | 完成规划、选址、环评、可研，施工设计
2 | 邵东县邵水河流域综合治理 | 邵东境内邵水河流域 | 流域治理52.75k㎡ | 10000 | 已完成规划编制 | 完成施工设计及申报年度实施计划

## Sheet1 (2)
邵阳市2010年重大项目前期工作计划表(送审稿）
单位:万元
序号 | 项目名称 | 建设地点 | 主要建设内容及规模 | 总投资估算（万元） | 目前前期工作进展情况 | 2010年前期工作目标 | 计划开工时间 | 责任单位 | 相关责任单位 | 市发改委负责科室
| 总 计（100个） |  |  | 15278764
| 一、交通 （17个） |  |  | 10735145
1 | 怀邵衡铁路 | 怀化邵阳衡阳 | 全长310公里,邵阳境内180公里,境内投资1700000万元 | 3077000 | 铁道部已组织完成预可研评审，拟于2010年三季度开工建设。 | 争取国家发改委尽早批复立项，尽快完成可研、土地预审、环境评价等前期工作，完成可研批复，确保早日内开工 | 2010 | 市发改委 | 沿线县政府 | 铁路办
2 | 洛湛铁路邵阳至永州段扩能改造工程 | 邵阳 永州 | 全长110公里，估算总投资93亿元，其中邵阳境内长48公里，估算投资41亿元 | 930000 | 铁道部、湖南省联席会议决定拟开展前期工作 | 与铁道部衔接启动前期工作 |  | 市发改委 |  | 铁路办
3 | 常桂（常德—隆回—武冈—新宁—桂林）铁路 |  | 全长416公里，邵阳境内165公里,邵阳境内 115亿元 | 2910000 | 已列为湖南省国土开发性规划铁路 | 力争进入全国中长期铁路网规划或“十二五”规划 |  | 市发改委 | 沿线县（市）政府 | 铁路办
4 | 靖永郴（靖州—绥宁—城步—武冈—新宁—郴州）铁路 |  | 全长352公里，邵阳境内98公里,邵阳境内69亿元 | 2500000 | 已列为湖南省国土开发性规划铁路 | 力争进入全国中长期铁路网规划或“十二五”规划 |  | 市发改委 | 沿线县（市）政府 | 铁路办
5 | 洞张（洞口—张家界）高速公路 | 邵阳 | 洞新高速公路延伸至张家界全长210公里 | 2000000 | 规划资料已报省交通厅 | 争取进入全省高速公路路网规划，开展前期论证 |  | 市交通局 | 洞口县政府 | 工交科
6 | 邵阳市区至新邵坪上高铁客运站高速公路建设 | 双清区到新邵坪上 | 从邵阳到兔子坪互通上安邵高速公路至南岳互通下，再从南岳新建高速公路至高铁坪上站（竹畔）。该线路全长51公里。 | 108000 | 初步规划 | 完成规划、选址、环评、可研，立项 | 2011 | 市交通局 | 新邵县政府 | 工交科
7 | 乐永（绥宁乐安铺—永州）高速公路 | 邵阳 | 全长330公里，其中邵阳段180km | 1980000 | 已上报省发改委 | 进入我省2005—2030年高速公路路网规划，并开展前期工作，争取“十二五”开工建设 |  | 市交通局 | 市发改委、沿线县市政府 | 工交科
8 | 武冈机场 | 武冈 | 建设客货运飞机场 | 60000 | 已纳入国家和省民用机场布局规划 | 争取进入国家和省“十二五”建设规划，完成机场选址、预可研报告编制及评审、申报立项 | “十二五”期初 | 市发改委 | 武冈市政府 | 铁路办
9 | 邵东机场建设 | 魏家桥镇 | 将原军用机场改为军民两用机场 | 30000 | 已纳入国家和省民用机场布局规划 | 争取进入国家和省“十二五”建设规划，完成机场选址、预可研报告编制及评审、申报立项 | “十二五”期初 | 市发改委 | 邵东县政府 | 铁路办
10 | 新邵大道道路建设工程 | 酿溪镇长滩到塘 | 全长6.43公里，宽40米， 按城市主干道Ⅲ级设计 | 15068 | 初步规划 | 完成规划、选址、环评、可研，立项，施工设计 | 2010 | 新邵县政府 | 市交通局 | 工交科
11 | 新邵县城至烂坝公路改造 | 县城至小塘烂坝 | 路线全长25.707公里,按照二级公路建设,设计速度为60公里/小时，路基宽12米 | 19778 | 已作可研 | 完成规划、选址、环评、立项，施工设计 | 2011 | 新邵县政府 | 市交通局 | 工交科
12 | 邵塘一级公路建设工程 | 邵阳县 | 按一级公路标准建设，全长31.39公里，设计速度80公里/小时，路基宽40米 | 66588 | 已完成项目规划及初步设计 | 完成可研审批、施工图设计及征地拆迁工作 | 2010.5 | 邵阳县政府 | 市交通局 | 工交科
13 | S219线隆回县六都寨至金石桥公路改造 | 隆回县 | 二级公路改造35.433公里 | 17779 | 完成可行性研究 | 申请立项工作 | 2010 | 隆回县政府 | 市交通局 | 工交科
14 | 隆回县岩口至西洋江公路改造工程 | 隆回县 | 二级公路改造49.392公里 | 22587 | 完成可行性研究 | 申请立项工作 | 2010 | 隆回县政府 | 市交通局 | 工交科
15 | 绥宁县长铺至河口公路改造工程 | 绥宁县 | 二级公路改造36.114公里 | 15809 | 完成可行性研究及评审 | 完成可研批复 | 2010 | 绥宁县政府 | 市交通局 | 工交科
16 | 邵东县八十亭至老屋塘公路改建工程 | 邵东 | 二级公路70.31km | 39736 | 已完成可研 | 完成可研批复 | 2010 | 邵东县政府 | 市交通局 | 工交科
17 | 城步县城—南山公路扩改建项目 | 城步 | 二级公路42公里 | 19800 | 1、批可研；2、争取2010年开工 | 完成所有的前期工作 | 2010 | 城步县政府 | 市交通局 | 工交科
| 二、能源（6个） |  |  | 320350
1 | 隆回县风能风力发电 | 隆回县 | 装机100MW风力发电场 | 100000 | 完成项目前期数据采集和分析 | 完成可行性研究报告,争取立项 | 2012 | 隆回县政府 |  | 工交科
2 | 隆回县220KVA变电站项目 | 隆回县 | 220KVA变电站一座 | 20000 | 完成可行性研究并已批复立项 | 2010年完成征地等动工前准备工作 | 2011 | 隆回县政府 |  | 工交科
3 | 邵阳市管输天然气工程 | 市区 | 天然气长输管线长215公里,供气规模2.5亿立方米/年 | 52150 | 与中石油昆化燃气公司签订合作协议，与中石油天然气股份有限公司签订西气东输二线天然气买卖与输送框架协议。 | 项目核准，开工建设 | 2010 | 市公用事业局 | 市发改委 | 工交科
4 | 隆回凯迪生物质能电厂 | 隆回 | 装机4×1.2MW发电机组 | 46200 | 已完成可研及评审工作 | 争取完成项目前期审批手续 | 2010 | 隆回县政府 |  | 工交科
5 | 绥宁玖荣林业生物能源开发有限公司生物柴油产业化项目 | 绥宁 | 建基地220万亩，年产生物柴油50万吨，附产品甘油5万吨 | 84000 | 已编制可研报告 | 完成项目核准，启动基地建设 | 2010 | 绥宁县政府 |  | 工交科
6 | 武冈2×15MW生物质能发电工程 | 武冈 | 2×15MW生物质能发电 | 18000 | 已完成项目规划 | 完成项目可行性研究报告并报批 | 2010 | 武冈政府 |  | 工交科
| 三、城市基础设施（23个） |  |  | 1130000
1 | 邵阳市第二水源工程 |  | 供水能力30万m3/日 | 35000 | 规划阶段 | 选好水源地、做好编制可研的前期工作 | 2012 | 市公共事业局 | 市水利局 | 投资科
2 | 邵阳市桂花渡水厂扩建及管网配套工程 | 市区 | 厂区扩建供水能力20万立方米/日，新建三座加压提升泵站，铺设供水管网68㎞ | 28000 | 正在编制项目可研 | 完成项目核准、设计、国土、规划、环评等审批手续 | 2010 | 市公用事业局 |  | 投资科
3 | 魏源路西段 | 北塔区 | 路幅宽50米、长4000米 | 22000 | 规划阶段 | 编制可研，项目报批 | 2011 | 北塔区政府 |  | 投资科
4 | 三一大道 | 宝庆工业园内 | 路幅宽150米、长5794米 | 40000 | 可研已批复 | 落实好建设资金、做好初步设计评审，年内开工 | 2010 | 宝庆工业园 | 双清区 | 投资科
5 | 白马大道 | 宝庆工业园内 | 路幅宽60米、长11000米 | 35000 | 编制规划 | 做好编制可研的前期工作 | 2011 | 宝庆工业园 | 双清区 | 投资科
6 | 佘湖山公园 | 双清区佘湖山 | 占地680亩 | 18000 | 规划阶段 | 可研编制、论证、报批 | 2011 | 佘湖山新城指挥部 | 双清区 | 投资科
7 | 北塔公园 | 北塔区 | 占地232亩 | 20000 | 规划阶段 | 可研编制、论证、项目报批 | 2011 | 北塔区政府 |  | 投资科
8 | 松坡公园 | 大祥区 | 占地1250亩 | 50000 | 已做规划 | 可研编制、论证、项目报批 |  | 大祥区政府 |  | 投资科
9 | 2011年廉租住房项目 | 市区 | 建筑面积15万m2 | 20000 | 完成初步设计 | 开工建设 |  | 市房产局 | 三区政府 | 投资科
10 | 桂花桥 | 市区 | 长2000米，宽60米 | 10000 | 规划阶段 | 完成可研编制及项目报批、资金筹措 | 2011 | 市建设局 |  | 投资科
11 | 雪峰桥 | 市区 | 长2100米，宽60米 | 12000 | 规划阶段 | 完成可研编制及项目报批、资金筹措 | 2012 | 市建设局 |  | 投资科
12 | 邵阳市江北污水处理厂 | 北塔区 | 一期日处理污水6万吨 | 24000 | 已做了可研编制前期工作 | 项目报批、选址、土地报批等 | 2011 | 市公共事业局 | 北塔区政府 | 投资科
13 | 武冈市棚户区改造 | 武冈市 | 拟改造武冈市西直街、砚池塘一带棚户区，棚改总户数1485户，改造占地面积130.5亩计87000平方米，新建廉租住房总建筑面积16.35万平方米。 | 18000 | 编制规划等项目前期工作。 | 完成可研，初步设计，项目核准 | 2010 ¦ 2012 | 武冈市政府 |  | 投资科
14 | 邵东县县城安全饮水工程 | 邵东县 | 新建管网120公里，日增供水6万多吨 | 18000 | 已完成编制可研、环评、水资源论证等前期工作 | 完成报批 | 2011 | 邵东县政府 |  | 投资科
15 | 邵东县生态产业园基础设施建设 | 邵东县 | 利隆、兴隆、民旺、高吉、双兴等道路框架建设 | 20000 | 做规划 | 做好道路的规划设计，报批、征地等前期工作，争取开工建设 | 2010 | 邵东县政府 |  | 投资科
16 | 绥宁县民族公园综合开发建设 | 绥宁县 | 基础设施建设（桥、道路、公园、亭塔）和房地产开发，占地面积240亩 | 30000 | 已完成修建性详规，启动了企业改制，进行了土地房屋登记、成本测算，起草了招商合同 | 完成企业改制、征地拆迁，确定招商方式及业主，开工建设 | 2011 | 绥宁县政府 |  | 投资科
17 | 邵阳市棚户区改造工程 | 市区 | 包括六岭公园恢复性建设及周边棚户区、双清路、九井湾、呙家园、通衡街、晏家岭共计6个棚户区改造项目，改造总面积256万平方米 | 332800 | 完成了项目可行性论证 | 完成项目报批、国土、规划审批、初步设计评审、招商等前期工作 | 2010 | 市房产局 |  | 投资科
18 | 大祥区西苑公园建设项目 | 大祥区 | 占地85.67公顷，兴建一个体育博览、农家乐、休闲娱乐的山水生态公园 | 10000 | 完成可研编制 | 项目报批、国土、规划、环评审批，年内开工 | 2010 | 大祥区政府 |  | 投资科
19 | 武冈市城区供水扩建10万吨水厂工程项目建设 | 武冈 | 供水能力近期扩建5万T/d，远期10万T/d的水厂1座，新敷设DN800~DN1200主干管网23km | 12000 | 已完成项目审批工作 | 完成设计审查、国土报批、征地拆迁、年内开工 | 2010 | 武冈市政府 |  | 投资科
20 | 城市防洪堤 | 邵阳市 | 包括邵阳市市区及9县市防洪堤建设 | 121000 | 初设及规划完成 | 做好初步设计和技术设计，年内部分项目开工 | 2010 | 市水利局 |  | 农业科
21 | 京都世纪城 | 双清区 | 商品房88万平方米 | 225000 | 已征地拆迁办理土地权证 | 项目申请报告编制及报批、设计审查、施工许可 | 2010 | 市建设局 | 双清区政府 | 投资科
22 | 北塔路北段 | 北塔区 | 全长3076米，路宽42米 | 17200 | 完成可研、立项 | 争取开行贷款到位，早日开工建设 | 2010 | 北塔区政府 |  | 投资科
23 | 江北市政广场 | 北塔区 | 修建70000平方米休闲广场及配套设施 | 12000 | 正做可研 | 完成可研、初步设计等前期工作 | 2014 | 北塔区政府 |  | 投资科
| 四、工业（25个） |  |  | 1441869
1 | 合力化纤有限公司年产9万吨粘胶短纤维项目 | 双清 | 征地300亩，新建年产9万吨粘胶短纤维生产线 | 64000 | 正在编制可研报告，办理征地相关手续 | 完成设计及评审，施工许可，征地拆迁 | 2010 | 市经委 | 双清区政府 | 工交科
2 | 黄姜次提取物深加工甾体素系列产品产业化 | 双清区 | 厂房5万平方米，设备40台，征地200亩 | 110000 | 项目已审批 | 征地、拆迁、争取开工 | 2010 | 市经委 | 双清区政府
3 | 新邵广信年产1.6万吨 特高压变压器 纸板工程 | 新邵 | 建设三条生产线。购买大型热压机三台及其配套设备共117台；建设污水处理系统；新建主车间5000平方米，其他厂房20000平方米。 | 50510 | 已编制可研报告 | 项目报批、设计，启动新生产线建设 | 2010 | 新邵县政府 |  | 工交科
4 | 万事达工贸集团有限公司10万纱锭纺织新材料 基地工程 | 北塔 | 分三步分别实现环锭纺生产线、气流纺生产线和7万锭紧密纺及7000锭特种纱生产线 | 33200 | 已完成项目报批 | 完成国土、规划、环评、施工许可等 | 2010 | 市经委 | 北塔区政府 | 工交科
5 | 年产800万吨㎡吸音降噪泡沫陶瓷生产线 | 武冈 | 年产800万㎡吸音降噪泡沫陶瓷 | 12000 | 已编制项目计划书 | 编制实施规划 | 2010 | 武冈市政府 |  | 工交科
6 | 城步华展纸业年产9.5万吨漂白化学机械木浆改扩建设项目 | 城步县 | 厂房建设、设备安装、碱回收、给排水工程 | 86000 | 正在做相关前期工作 | 编制实施规划 | 2010 | 城步县政府 |  | 工交科
7 | 湖南湘丰特种纸业有限公司年产15吨白卡纸项目（二期） | 隆回县 | 年产15万吨白卡纸项目 | 50000 | 正在做相关前期工作 | 编制实施规划 | 2011 | 隆回县政府 |  | 工交科
8 | 湖南万源生物科技有限公司年产50吨刺葡萄籽油项目 | 隆回县 | 年产50吨刺葡萄籽油项目 | 8310 | 已取得国土、规划、环保手续 | 完成立项 | 2010 | 隆回县政府 |  | 工交科
9 | 湖南省本质生物科技有限公司年产3000吨光合作用生物催化剂项目 | 邵东 | 年产3000吨光合作用生物催化剂 | 23113 | 已完备案手续 | 开工建设 | 2010 | 邵东县政府 |  | 工交科
10 | 邵东县齿轮制造有限公司新建农业机械装备生产线项目 | 邵东县 | 征地100亩，新建车间10000平方米，其它用房3500平方米，购置生产设备 | 10000 | 与玉柴洽谈合作事项 | 编制实施规划 | 2010 | 邵东县政府 |  | 工交科
11 | 武冈市云峰水泥有限公司新型环保节能设备、研磨材料制造生产线项目。 | 武冈市 | 新型环保节能设备、研磨材料制造生产线项目。 | 50000 | 正在做相关前期工作 | 编制实施规划 | 2011 | 武冈市政府 |  | 工交科
12 | 湖南科瑞生物科技有限公司年产15吨二烯甾酮生产线 | 新邵 | 新建年产15吨二烯甾酮生产线 | 5500 | 已完成环评、厂房设计 | 项目立项、土地报批等前期工作，年内开工建设 | 2010 | 新邵县政府 |  | 工交科
13 | 武冈市陈氏福元卤业食品有限责任公司年产1万吨卤制铜鹅加工生产线工程 | 武冈市 | 新建；总投资8660万元，建设内容：保鲜库、加工车间、废水处理池、锅炉动力供水、食堂及宿舍、加工配套设备、采用技术均为本公司传统祖传配方加现代科技结合技术，在目前国内是一流技术，工艺先进，同时引用了国内先进的豆制品及肉制品加工设备80多台套。 | 8660 | 已完成购地手续，国土及环评手续正在办理 | 编制实施规划 | 2010 | 武冈市政府 |  | 工交科
14 | 武冈市大地纸业有限责任公司年产50000吨棉（木）浆热压垫板纸 | 武冈市 | 1、征地100亩；2、厂房和生活区建设工程，15000平方米；3、环保设施和工程建设1000万元；4、生产设备与安装2000万元； 5、棉花种植基地建设3000万元，培育基地20亩。 | 10000 | 正在办理环评 | 编制实施规划 | 2010 | 武冈市政府 |  | 工交科
15 | 邵阳县芳鑫公司硫酸镍生产线扩建工程项目 | 邵阳县 | 新上硫酸镍生产线6条，年产能达1.8万吨 | 8000 | 正在做相关前期工作 | 编制实施规划 | 2010 | 邵阳县政府 |  | 工交科
16 | 湖南飞页纸业年产5万吨防近视一体化机专用纸 | 洞口 | 新建厂房、造纸设备购置及安装、处污设施 | 8000 | 已通过省级环评获国家新产品称号 | 完成项目可研论证、项目核准、国土审批、设计等 | 2010 | 洞口县政府 |  | 工交科
17 | 廉桥药都产业园(市场)二期高新技术开发 | 廉桥镇 | 中药村仓储中心、信息中心、检测中心 | 30000 | 初步规划 | 完成规划设计、可研 | 2011年 | 邵东县政府 |  | 工交科
18 | 湖南长江粮油发展 有限公司项目工程 | 邵阳县工业园区 | 占地300亩， 计划投资1.5亿元 | 15000 | 已完成项目规划 | 完成征地拆迁工作, 已于2010年元月3号破土动工 | 2010.1 | 邵阳县政府 |  | 工交科
19 | 长城生物制药有限公司绿源酸提取生产线 | 隆回 | 金银花深加工，购置设备、厂房改造 | 6000 | 项目规划阶段 | 完成可研论证及报批引进投资者 | 2011 | 隆回县政府 |  | 工交科
20 | 双清区人发加工产业化工程 | 双清区 | 厂房及生产线建设 | 10000 | 完成可行性研究报告及批复。 | 年内开工建设 | 2010 | 双清区政府 |  | 工交科
21 | 邵阳县双雄矿业新墙体材料生产项目 | 邵阳 | 年产6000万m2墙面石膏板生产线 | 60000 | 已完成可行性前期论证 | 1、完成可研编制；2、完成项目核准；3、国土、规划、环评报批 | 2010 | 邵阳县政府 |  | 工交科
22 | 邵阳市现代中药高技术产业链建设项目 | 全市 | 中药材种植基地200万亩，建设金银花、玉竹、红豆杉等中药材加工基地，年加工能力50万吨，销售收入150亿元，现代中药物流中心 | 750000 | 正编制规划 | 1、完成规划编制；2、争取进入国家高新技术产业规划；3、完成项目可研编制及评估 |  | 相关县政府 | 市发改委 | 高技科
23 | 双清区甘薯纯化提取天然色素 | 双清区 | 稳产、高产绿色无公害紫甘薯、紫甘蓝种植基地一万亩，分三期投资建设，第一期建设3750亩，第三期建设2500亩，第三期达到10000亩规模。兴建标准厂房及配套设施约10000平方米。 | 5000 | 已批复可行性研究报告 | 完成征地拆迁，开工建设 | 2010 | 双清区政府 |  | 工交科
24 | 湖南省恭兵食品有限公司湘中辐照技术中心 | 北塔区 | 本项目设计装源活度300万居里，初装源活度为90万居里，建辐照室、操作间、辅助用房3000平方米，仓库4000平方米，污水处理1000平方米，征地150亩 | 8576 | 完成征地130亩，预计6月可开工建设 | 完成项目报批 | 2012 | 北塔区政府 | 市经委 | 工交科
25 | 邵阳天元木业公司 | 邵阳县 | 年产4.6万立米刨花板项目 | 9000 | 前期工作正在进行 | 完成所有前期工作，开工建设 | 2010 | 邵阳县政府 |  | 工交科
| 五、农业（11个） |  |  | 1037000
1 | 国家千亿斤粮食工程邵阳市项目区 | 相关县 | 主要包括土地产出能力、研发能力、装备能力、服务能力的建设 | 240000 | 方案报国家发改委待批 | 完成项目实施规划，并争取中央投资，分步年内实施 | 2010 | 有关县市区政府 | 市发改委 | 农经科
2 | 邵阳市油茶产业化开发项目 | 各县 | 项目规模200万亩，总投资22亿元，其中低改100万亩，投资7亿元，新造100万亩，投资15亿元。 | 220000 | 完成项目产业规划，报省评审 | 争取中央投资，分步年内实施 | 2010 | 市林业局相关县 | 市发改委 | 农经科
3 | 崀山水库（犬木塘）水源保护工程 | 新宁县 | 该工程是一座以防洪灌溉为主，结合发电，兼顾旅游、水产养殖等综合利用工程。水库容4.3亿立方米，属Ⅱ等工程，建设内容包括大坝、溢洪道、发电隧洞、施工导流兼放空洞、引水坝电站、灌区干渠等。大坝为土坝，最大坝高48.83米，坝顶长度328米，发电隧洞长602.39米，直径7.0米，导流兼放空隧洞长445米，洞径8米，灌区干渠总长323.28千米，渠道设计流量50立方米/秒。 | 157000 | 已纳入流域规划 | 1、前期论证；2、启动可研编制；3、与国家、省有关部门衔接，争取进入部省规划 | 十二五未期 | 新宁县政府 | 市水利局 | 农经科
4 | 南方药用植物产业化示范基地建设 | 新宁县 | 根据国家产业政策和我县“十二五”规划：红豆杉基地建设从3万亩扩大到6万亩，并配套建设红豆杉生产加工厂生产紫杉醇。杜仲、厚朴、金银花示范基地从3万亩扩大到10万亩，并配套建设相关粗加工、精深加工厂。形成我县药材产业生产、加工、科研一条龙 | 120000 | 已完成可研编制 | 完成项目立项，加工厂选址、招商、报批，争取开工建设 | 2010 | 新宁县政府 | 市农业局 | 农经科
5 | 邵阳市杂交稻制种产业带建设项目 | 相关县 | 发展杂交稻制种面积100万亩 | 20000 | 已将申报请示交国家发改委、国家农业部 | 根据国家批复进展编制可研 | 2010 | 相关县政府 | 市农业局 | 农经科
6 | 隆回金银花产业化项目 | 隆回县 | 建设种植基地20万亩，新建大型深加工企业一家 | 15000 | 正在引进业主 | 编制实施规划 | 2010 | 隆回县政府 | 市农业局 | 农经科
7 | 新宁脐橙产业化项目 | 新宁 | 脐橙种植基地及加工企业建设 | 10000 | 编制产业发展规划 | 编制实施规划 | 2010 | 新宁县政府 | 市农业局 | 农经科
8 | 邵东中药材产业化项目 | 邵东 | 药材种植基地及加工企业建设 | 80000 | 编制产业发展规划 | 编制实施规划 | 2011 | 邵东县政府 | 市农业局 | 农经科
9 | 武冈铜鹅良种繁育体系建设 | 武冈 | 扩改武冈铜鹅原种场，新建玉屏铜鹅种鹅场，发展商品鹅基地，兴建铜鹅专用饲料厂，扩种复种武冈铜鹅青饲料基地12万亩，新建一个孵化能力100万羽的孵化场和年蓄存100万羽幼鹅育雏室，加强兽药和防疫体系建设。 | 15000 | 编制铜鹅产业项目发展规划 | 分项目完成项目报批、分类实施 | 2010 | 武冈市政府 | 市农业局 | 农经科
10 | 邵阳深圳中富生猪养殖基地及生物制药项目 | 大祥区 | 征地1000亩，建纯丹育系原种猪场，10万吨饲料厂、1万头猪屠宰场、2万吨鲜肉仓库、GMP兽药厂 | 80000 | 已签订招商协议，正办理土地征用手续 | 项目报批、国土、规划手续，开工建设 | 2010 | 市畜牧局 | 大祥区政府 | 农经科
11 | 城步奶业产业化项目 | 城步 | 建设饲养200头以上奶牛标准化养殖小区50个，建设年冷配1万胎次以上的县级奶牛品改站及生鲜乳收购站，扩建良种奶牛繁育中心一座，推广奶牛良种改良技术。开发、改良草山30万亩。 | 80000 | 编制可研、项目核准 | 进入国家产业规划和湘西地区开发项目笼子。 | 2010 | 城步县政府 | 市畜牧局 | 农经科
| 六、商贸、流通 （2个） |  |  | 92702
1 | 邵阳宝庆现代物流园 | 双清区 | 征地800亩，新建9000平方米，物流中心办公楼，20000平方米标准化商品储备库，60000平方米敞蓬货场，100000平方米交易中心及会场会所 | 60000 | 已编制可研 | 完成项目核准 | 2011 | 市商务局 |  | 财贸科
2 | 邵阳雪峰名优特新农副产品物流中心 |  | 占地48亩，总建筑面积127888平方米 | 32702 | 已编制可研 | 完成项目核准 | 2011 | 市农业局 | 市商务局 | 财贸科
| 七、旅游（8个） |  |  | 445583
1 | 黄桑国家自然保护区生态文化旅游基础设施建设项目 | 绥宁县 | 公路、游步道、“四·八”姑娘节标志标牌、服务中心、环保设施、供水供电设施建设等 | 109040 | 已编可研 | 完成报批、规划、环评、设计等工作 |  | 绥宁县政府 | 市旅游局 | 三产科
2 | 城步南山风景名胜区和两江峡谷国家森林公园景区基础设施建设生态旅游开发项目 | 城步县 | 玉女溪、边溪苗寨、生态漂流、奇山寨国家级森林公园等景区开发 | 26010 | 项目前期工作正在进行 | 现已完成规划、可研、立项等工作 | 2010 | 城步县政府 | 市旅游局 | 三产科
3 | 武冈“古王城”恢复重建 | 武冈市 | 建设王城历史展现区，包括古城墙岷王府、武冈州署，市井文化体验区，商业风情区、滨江风光带等 | 100000 | 规划阶段 | 分项目报批，分期实施 | 2010 | 武冈市政府 |  | 三产科
4 | 湖南崀山丹霞地貌中国国家自然遗产地保护工程 | 新宁县 | 根据《国家自然和文化遗产地保护“十一五”规划》遗产地保护设施建设范围的要求，本项目建设内容包括湖南崀山丹霞地貌中国国家自然遗产地管理服务中心建设工程、景区提质改造建设工程、环境整治建设工程，项目总投资10亿元。 | 108000 | 各项前期工作已完成 | 完成立项、规划 | 2010 | 新宁县政府 | 市旅游局 | 三产科
5 | 崀山旅游会展中心 | 新宁县 | 该项目拟建文体中心包括中国崀山艺术中心、图书馆、文化馆、博物馆、亚萍体育馆及接待中心及摩诃岭公园和崀山休闲广场等项目，总占面积150余亩 | 56000 | 可研已完成，市已立项 | 年内开工 | 2010 | 新宁县政府 | 市旅游局 | 三产科
6 | 绥宁苗族“四·八”姑娘节文化展示园建设项目 | 绥宁县 | 占地200亩，建女人庙，女性文化展览馆和民族表演场，建设寨市、关峡大园全国历史文化名镇名村 | 16000 | 已做规划 | 完成报批、规划、环评、设计等工作 | 2010 | 绥宁县政府 | 市旅游局 | 三产科
7 | 魏源故里虎形山花瑶旅游基础设施建设第二期 | 隆回县 |  | 10533 | 完成可行性研究 | 申请立项工作 | 2010 | 隆回县政府 | 市旅游局 | 三产科
8 | 邵阳市五星级宾馆 | 市区 | 占地100亩，建筑面积12000m2 | 20000 | 规划阶段 | 完成可研编制、项目报批、土地、规划预审、项目招商 | 2011 | 市商务局 |  | 财贸科
| 八、社会事业（6个） |  |  | 55000
1 | 新邵县中医院搬迁 |  | 征地50亩，建筑面积21000㎡ | 5000 | 已完成立项、申报中央投资 | 完成征地，完成门诊、住院和业务综合楼建设前期工作 | 2010 | 新邵县政府 | 市卫生局 | 三产科
2 | 绥宁县民族体育馆建设项目 | 绥宁县 | 征地80亩，建设400米标准塑胶田径场，可容纳3000观众的篮球馆 | 10000 | 已做规划 | 完成改制、征地、拆迁、项目报批、国土、设计等前期工作，年内开工 | 2011 | 绥宁县政府 | 市体育局
3 | 邵阳市精神病医院 | 双清区 | 建筑面积2000m2 | 3000 | 已编可研 | 项目报批、规划、国土审批 | 2010 | 市卫生局 |  | 社会科
4 | 博物馆 | 市区 | 建筑面积3000m2 | 5000 | 规划阶段 | 可研编制、项目报批、规划预审等 | 2011 | 市文物局 |  | 社会科
5 | 文化艺术中心 | 双清区 | 建筑面积12000m2 | 20000 | 规划阶段 | 可研编制、项目报批、招商 | 2011 | 市文化局 | 双清区政府 | 社会科
6 | 邵阳县人民医院整体迁建工程 | 邵阳县 | 门诊楼、住院楼建设，总建筑面积70000m2 | 12000 | 已完成规划选址及项目报批 | 完成征地、勘察、规划设计工作，启动项目土建工程 | 2010 | 邵阳县政府 | 市卫生局
| 九、其它（2个） |  |  | 21115
1 | 雀塘再生资源工业园污染综合治理工程 | 雀塘镇 | 污水处理厂占地24.15亩，建设规模1万吨/日，采用CASS污水处理工艺；固体废物处置场年处理固废量2064吨，占地71.553亩，设计总库容53*104立方米。 | 11115 | 已作可研 | 完成规划、选址、环评、可研，施工设计 | 2011 | 新邵县政府 | 市环保局
2 | 邵东县邵水河流域综合治理 | 邵东境内邵水河流域 | 流域治理52.75k㎡ | 10000 | 已完成规划编制 | 完成施工设计及申报年度实施计划 | 2010 | 邵东县政府 | 市环保局

## Sheet1
邵阳市前期工作重大项目情况表
单位:万元
序号 | 项目名称 | 建设地点 | 主要建设内容及规模 | 总投资估算（万元） | 目前前期工作进展情况 | 2009年前期工作目标 | 计划开工时间 | 备注
| 总 计（个） |  |  | 5693656
| 一、交通 （20个） |  |  | 2381899
1 | 怀邵衡铁路 |  | 全长342公里 | 1100000 | 已建立工作机构,建立怀、邵、衡三市联络组，铁道部已原则同意列入国家铁路网中长期规划调整备选项目制订了工作方案 |  | 市发改委 | 沿线县区政府
2 | 洛湛线娄底至邵阳既有线改造 |  | 全长97.9公里 | 65000 | 已列入“十一五”规划，已完成可研编制 |  | 市发改委 | 沿线县区政府
3 | 洞口至兴安高速公路 |  | 长180公里 | 950000 | 已将项目方案报省政府及省交通厅，省政府原则同意立项 |  | 市交通局 | 市发改委
4 | 邵东八老公路 |  | 三级改二级，全长71.5公里 | 39500 | 正在争取 |  | 邵东县政府 | 市交通局 市发改委
5 | S217线新邵石槽铺至大祥区罗市桥 |  | 路基、路面、桥涵、沿线安全设施改建 | 39500 | 项目已完成各项评价、国土用地规划调整，两座大桥的防洪评估正在进行中，设计招标文件已评审，完成施工勘探设计招标，已完成工可。 |  | 新邵县政府 | 市交通局 市发改委
6 | 新邵县长塘公路 |  | 长5.1km,宽60m | 12000 | 已编制可研，完成选址意见，完成环评部分手续。 |  | 新邵县政府 | 市交通局 市发改委
7 | S317线邵阳县至隆回段公路改造工程 |  | 全长45公里，按二级公路标准改造，路基12米，路面9米；桥宽24米，长60延米，车辆负荷汽—20%、挂—100T | 32800 | 已于6月份完成了初步设计审批，预计在6月25日施工图评审 |  | 邵阳、隆回县政府 | 市交通局 市发改委
8 | 隆回县六金二级公路改造 |  | 扩建改造二级公路40公里 | 16000 | 已编制可研报告 |  | 隆回县政府 | 市交通局 市发改委
9 | 隆回县县境边环线 |  | 改造四级公路140公里,新建四级公路40公里,跨河大桥2座. | 22000 | 分段做可研工作(现差南岳庙—三阁司—罗白—北山，大观—高平两段新修路段未完成可研) |  | 隆回县政府 | 市交通局 市发改委
10 | 省道S319城步茶山坳至绥宁乐安水獭坳扩建工程 |  | 山重二级公路16.87公里 | 11621 | 正在编制可研 | 批可研 | 城步、绥宁、洞口县政府 | 市交通局 市发改委
11 | 包茂高速公路绥宁连接线 |  | 乐安至杉木坳38公里二级公路路基路面 | 38000 | 申报国家发改委 | 编可研 | 绥宁县政府 | 市交通局 市发改委
12 | 新宁县金石镇至将军坳 |  | 长32.3公里 | 8000 | 完成工可批复，完成施工图勘察、设计和评审工作。预计７月份完成施工图设计批复并进行招投标。 |  | 新宁县政府 | 市交通局 市发改委
13 | G207线高木凼至界牌岭 |  | 路基、路面、桥涵、沿线安全设施改建 | 16000 | 完成工可批复，完成施工图勘察、设计。预计７月份完成施工图设计批复并进行招投标。 |  | 新宁县政府 | 市交通局 市发改委
14 | 新宁县白沙镇至塔子寨公路（S218）道路改道 |  | 长38.5公里,宽12米 | 31478 | 完成工程可研报告的编制和评审工作。环评、土地调规、地质灾害评估、矿产压覆评估、水土保持方案、防洪评估等已签订委托合同。 |  | 新宁县政府 | 市交通局 市发改委
| 二、能源（17个） |  |  | 846200 | 正取得核准所需除国土以外的支持性批文，省发改委已呈报国家发改委请求安排
1 | 邵阳市宝庆电厂 |  | 装机2×660MW | 500000 | 已列入全省风电开发规划,已委托中南规划设计院编制第一期4.9万千瓦工程可研报告。 |  | 市发改委 | 市国土局、大祥区政府
2 | 邵阳市南山风电场 |  | 规划总装机29.75万千瓦 | 300000 | 可研已完成 |  | 城步县人民政府 | 市发改委
3 | 隆回凯迪生物质能电厂 |  | 装机4×1.2MW发电机组 | 46200 |  |  | 隆回县人民政府 | 市发改委、隆回县发改局
6 | 绥宁玖荣林业生物能源开发有限公司生物柴油产业化项目 |  | 年产生物柴油20万吨，附产品甘油2万吨，建原料基地60万吨 | 18322 |  |  | 绥宁县政府
| 三、城市基础设施（24个） |  |  | 1278330 | 完成了“三横”、“八纵”及新城区路网规划、正报规划局评审，财神路、邵石南路、宝东路已完成初步设计、土地报批，新华路、立新路已完成立项审批、初步设计，市发改委已报省发改委争取呈国家发改委批准为省级开发区
1 | 邵阳市宝庆科技工业园路网工程 |  | 规划总占地17.1平方公里园区道路两横八纵33.5公里 | 270000 | 湖口井路、金山路完成可研、初设、紫霞路完成可研 |  | 邵阳市宝庆科技工业园建设管委会 | 市发改委、市建设局、市城投公司、双清区政府
2 | 邵阳市站前区桃花新城一期路网工程 |  | 全长9.7公里 | 30465 | 1、国土报批：土地报批资料已于4月上报邵阳市国土资源局，并报省国土资源厅2、开行贷款：正在准备开行贷款资料。3、房屋拆迁：已拆迁14栋21户3580㎡，其余正在做拆迁工作。4、招投标：将于7月份启动招投标。5、道路两厢规划已委托设计单位正在规划设计。 |  | 站前区建设指挥部 | 市建设局 大祥区政府
3 | 北塔区新城路网二期 |  | 包括中山路，龙山路等14条城市主次干道，总长42970米 | 69023 | 已完成立项、国土、规划手续，部分道路已开工建设 | 争取国家资金和银行贷款到位，开工建设 | 北塔区政府 | 邵阳经济开发区开发总公司
4 | 邵阳市城镇污水处理设施建设项目 |  | 市区3个污水处理厂，九县市9个污水处理项目，日处理污水能力48万吨，建设配套一、二级污水管网255KM | 118163 | 邵阳市区及武冈、城步、新宁已完成可研、初设，隆回、邵阳已完成可研，新邵、绥宁正在编制可研 |  | 市公用事业局、各县市人民政府 | 市建设局 市发改委 市环保局 市物价局
5 | 邵阳市垃圾处理工程项目（含市区及新邵、邵阳、隆回、武冈、绥宁、城步、新宁） |  | 共8个项目，填埋容量2966.4万立方米，日处理垃圾能力2996吨 | 62417 |  |  | 市城管局 相关县市人民政府 | 绥宁、新宁城管局，新邵、邵阳、隆回、城步建设局，武冈环卫处
6 | 邵阳市天然气管道输送工程 |  | 天然气长输管线长215公里,供气规模2.5亿立方米/年 | 42150 | 已完成国土、规划、环保等相关手续与开发商达成招商协议 |  | 邵阳市公用事业局 | 市发改委
7 | 邵阳市桂花渡水厂扩建及管网配套工程 |  | 厂区扩建供水能力20万立方米/日，新建三座加压提升泵站，铺设供水管网68㎞ | 28000 | 正在编制项目可研 |  | 邵阳市公用事业局
8 | 邵阳市棚户区改造工程 |  | 包括六岭公园恢复性建设及周边棚户区、双清路、九井湾、呙家园、通衡街、晏家岭共计6个棚户区改造项目，改造总面积256万平方米 | 384000 | 完成可研，申请立项 | 初步设计方案评审 | 市房产局
9 | 邵阳市廉租住房建设项目 |  | 总建筑面积232100平方米,其中市区8个项目,142100平方米,九个县市总计90000平方米 | 28812 | 立项及规划设计 | 初步设计方案评审 | 市房产局、各县市人民政府 | 市发改委
10 | G320线邵阳市绕城线 |  | 全长22公里,路基、路面、桥涵、沿线设施 | 31000 | 完成规划设计，正在编制可研 |  | 市建设局 | 市交通局
11 | 大祥工业园区路网建设 |  | 田冲、雨罗、雨宝、邵风路建设，总长9300米 | 13300 | 正规划设计 |  | 大祥区政府 | 大祥区工业经济开发区
12 | 大祥区西苑公园建设项目 |  | 占地85.67公顷，兴建一个体育博览、农家乐、休闲娱乐的山水生态公园 | 10000 | 完成可研、正在立项 |  | 大祥区政府 | 市建设局
13 | 大祥区茅坪紫霞新区路网工程建设项目 |  | 按城市II级道路标准建设，长4公里 | 10000 | 完成可研、规划设计。完成环评大纲初稿，启动部分路网建设 |  | 大祥区政府 | 市建设局
14 | 邵阳县塘渡口火车站工业园区 |  | 规划面积2.5平方公里 | 30000 | 已召开征地拆迁动员座谈会 |  | 邵阳县政府 | 县环保局、县规划局、县国土局
15 | 洞口县工业新城区扩建工程 |  | 新扩规划面积3平方公里， | 18000 | 已编制工程可行性研究报告，同步进行的工作还有：项目选址；土地报批预审；水资源平衡论证、地震安全性评价报告；国土资源重要矿产压履证明等前期工作资料。 |  | 洞口县政府 | 县建设局
16 | 武冈市城区供水扩建10万吨水厂工程项目建设 |  | 供水能力近期扩建5万T/d，远期10万T/d的水厂1座，新敷设DN800~DN1200主干管网23km | 12000 |  |  | 武冈市政府 | 武冈市水利局、威溪水库管理所、发展和改革局
17 | 城市防洪堤 |  | 包括邵阳市市区及9县市防洪堤建设 | 121000 | 初设及规划完成 | 做好初步设计和技术设计 | 市水利局 | 邵阳市河道管理处及各相关县市区水利局
| 四、工业（22个） |  |  | 523769 | 已完成可研编制、专家论证、土地征用
1 | 宝兴科肥硝酸系列产品扩建工程 |  | 年产合成氨15万吨、甲醇2万吨、硝酸铵8万吨、浓硝酸4万吨 | 32000 | 已征地330亩，勘探及总体和工艺设计已完成，部分设备已订购，拆迁已基本完成 |  | 双清区政府 | 市经委 、市发改委、市医化行管办
2 | 合力化纤有限公司年产9万吨粘胶短纤维项目 |  | 征地300亩，新建年产9万吨粘胶短纤维生产线 | 64000 | 正在编制可研报告，办理征地相关手续 |  | 双清区政府 | 市经委、市发改委、市纺织行管办、
3 | 湘窖酒业年储6万吨酒库建设工程 |  | 半成品酒库、地下酒窖、洞藏酒库、长城墙 | 36000 | 技改项目已获审批，已完成选址工作 |  | 大祥区政府 | 市经委、市发改委、一轻行管办
4 | 三一重工年产5000台混凝土搅拌车技改项目 |  | 征地1000亩，年产5000台混凝土搅拌车生产线 | 40000 | 签订转让合同，香港公司已交收购定金，正在移交产权的程序中 |  | 双清区政府 | 市经委、机冶行管办
5 | 万事达工贸集团有限公司10万纱锭纺织新材料 基地工程 |  | 分三步分别实现环锭纺生产线、气流纺生产线和7万锭紧密纺及7000锭特种纱生产线 | 33200 | 已完成项目报批 |  | 双清区政府 | 市经委、市发改委、纺织行管办
6 | 长城水泥200万吨干法生产线 |  | 建两条新型干法水泥生产线 | 37000 | 新征地17亩，已扩改部分车间，购置安装部分设备 |  | 双清区政府 | 市经委、建材行管办
7 | 立得皮革公司牛羊皮革生产线 |  | 厂房3000m2,新置设备274台套,皮革200万张,产革750万m2 | 23800 | 基地已签土地租赁合同，彩印包装厂房已完工，大部分设备已调试完工 |  | 双清区政府 | 市经委、市发改委、一轻行管办
8 | 李文食品公司柑桔产业果蔬加工基地建设一体化 |  | 5万吨桔子罐头，1万吨豆制品，1万吨蔬菜 | 56000 | 桔子罐头完成3万吨，基地建设已达4万亩 | 桔子罐头两万吨扩建，蔬菜豆制品的扩建，基地建设，产品物流建设 | 北塔区政府 | 市经委、市发改委、一轻行管办
9 | 邵阳神风动力年产5万台480/485柴油机总成技改 |  | 新建一条年产5万台480/485柴油机总成装配生产线 | 10000 | 已完成可研和备案部分，数控机床已进厂 |  | 双清区政府 | 市经委、机冶行管办
10 | 邵阳维克液压有限责任公司高压高速低噪音柱塞泵及油罐技改工程 |  | 形成3万台高压高速低噪音柱塞泵，生产能力实现升级换低，新增油罐生产线一条 | 5500 | 已经省发改委核准立项，城市信用社签订2000万贷款合同，正在收购中南制药 |  | 双清区政府 | 市经委、市发改委、机冶行管办
11 | 湖南甾体化学品有限公司甾体化工中间体醋酸诺孕酮关键技术开发 |  | 形成年产20吨精细化工中间体醋酸诺孕酮生产能力 | 5000 | 已完成可研和选址 |  | 双清区政府 | 市经委 、市发改委、市医化行管办
12 | 湘中制药有限公司丙戊酸系列产品扩产搬迁工程 |  | 丙戊酸系列产品扩产搬迁 | 6000 | 已完成可研，正在补充部分必备加工设备 |  | 大祥区政府 | 市经委、市发改委、市医化行管办
13 | 邵阳纺织机械有限公司新型染整设备生产项目 |  | 形成批量生产新型染整设备1000台套能力 | 4300 | 已完成第一条生产线安装调试，正在建设第二条生产线。 |  | 大祥区政府 | 市经委、市发改委、市纺织行办
14 | 新邵广信有限公司年产1.2万吨大型电工用压纸板工程 |  | 新增一条生产线一条,达到1.2万吨生产能力 | 13200 | 完成可研编制 |  | 新邵县政府 | 市经委、 一轻行管办
15 | 湖南豫湘工贸集团150万头生猪标准化养殖基地建设 |  | 在邵东、邵阳、新邵、洞口、隆回各建一个年出栏5万头左右的商品猪标准化生产示范场。年出栏商品猪30万头。采取公司+专业合作组织+农户等方式，带动六个县区合同农户发展生猪标准化生产，合同农户年出栏无公害商品猪120万头。 | 43200 | 完成可研编制，征地手续已办好 |  | 相关县政府 | 市发改委、市畜牧水产局
16 | 洞口县肉食冷冻万吨出口猪肉深加工与储存项目 |  | 新建注册出口年生产能力2万吨自动屠宰加工线6条和容量为8000吨冷库1座,项目总建筑面积16500平方米,建立包括预冷、保鲜、速冻、急冻、冷藏、冷冻库共30间，实行生产、检验、冷藏冷冻全程监控，购置先进温控设备。 | 15000 | 已可研上报 | 申请资金 | 洞口县政府
17 | 湖南省三可食品有限公司生猪产品深加工与储存项目 |  | 建设年加工20万头瘦肉型优质烤中猪生产线和年加工1万吨肉制品生产线。建设冷冻冷藏库，冷藏库容量达5000吨。 | 10660 | 已可研上报 | 申请资金 | 洞口县政府 | 市经委、市发改委、洞口县工业局
18 | 湖南浩天米业精米加工厂散粮散运收发放配套设施及粮油检测中心改扩建项目 |  | ①改造10万吨准低温仓库散粮散储散运收发放配套设施；②扩建13万吨精米线、7万吨准低温仓库；③新建一个粮油检测中心。 | 15694 |  |  |  | 市发改委粮食局
19 | 邵阳市华湘现代粮食物流中心扩建项目 |  | 6万吨散粮储存，配套散运、散装、散卸设施设备,建成后年中转量35万吨，年储存量6万吨 | 10069 |  |  |  | 市发改委粮食局
20 | 湖南花研华湘米业有限公司富硒高科技工业园 |  | 征地200亩,建2条年产12万吨精米生产线,4万吨麦芽糖浆能力,6万吨标准仓容 | 28226 | 完成可研 |  | 市粮食局 | 市经委
21 | 武冈国辉粮食现代物流、精米加工项目 |  | 1、征地300亩，投资7500万元。 2、6.8万吨仓储扩建，投资3400万元。3、卸粮坑基粮坑及配套设施建设，散粮汔车20辆，倒运车8辆，吸粮机8台，皮带输送机16台，装车机8台，烘干设备8台，投资4810万元。4、电子交易和物流公共服务平台建设，投资500万元。5、粮食检验检测设施综合建设，投资500万元。6、年产8万吨精米生产线建设、副产品深加工年产1万吨糠油生产线建设、纯碎米酒生产线建设、两条日产15吨面条生产线，投资5100万元。7、优质稻自种基地建设850万元。 | 25120 |  |  |  | 市发改委粮食局
22 | 新宁县LED发光二极管与片式二极管生产项目 |  | 征地200亩,建15000平方米4座高标准厂房,形成生产IN4000系列72000KK、片式系列100KK、LED系列100KK的规模 | 9800 | 前期工作基本完成,已开工建设 |  | 新宁县政府 | 市经委、市发改委、新宁县经济发展局
| 五、农业（3个） |  |  | 276100
1 | 邵阳市油茶产业化开发项目 |  | 项目规模200万亩，总投资22亿元，其中低改100万亩，投资7亿元，新造100万亩，投资15亿元。 | 220000 | 工程去年已完成油茶低改3500亩，今年完成新造林3000亩；同中南林业科技大学合作，做油茶对比试验（26个品种）；新育苗（38万株）成活率60%左右；将油茶产业项目纳入巩固退耕还林后续产业规划 |  | 邵阳、隆回等相关县市人民政府 | 市林业局、农业局
2 | 邵阳市生猪标准化建设项目 |  | 拟在洞口、隆回、武冈、邵东、邵阳、新邵、新宁等七个县市建设生猪标准化项目。主要内容为制定实施生猪标准化操作技术规程;生猪标准化栏舍改造200万平方米；购买防疫设施10000台套；标准化粪污处理设施10万立方米；新建标准化生猪养殖小区80个；生猪标准化技术培训5000人次。 | 42600 | 08年度标准化规模场已经申报，但上级部门尚未批复。 |  | 市畜牧水产局 | 洞口、隆回、武冈、邵东、邵阳、新邵、新宁县政府
3 | 双清区白马农业综合开发 |  | 农民公寓占地100亩，白马生态休闲农庄占地500亩，养殖场和加工厂占100亩 | 13500 | 部分项目已完成规划、设计、报批等手续，与港商的引资合同已签，资金到位即可启动 |  | 双清区政府 | 市农办 市农业局
| 六、经贸、流通 （5个） |  |  | 146800
1 | 双清区湘西南物流配送中心 |  | 占地322.8亩，农副产品中心5.86平方米，配送流通色装物流中心12.96万平方米，配置服务中心5.38万平方米。 | 30000 | 完成可研、征地批文 | 征地，筹集资金 | 双清区政府
2 | 双清区宝庆汽车超市 |  | 3个4S店，1个二手车市，1个汽配市场 | 20000 | 2个4S店建设中 |  | 双清区政府
3 | 新邵县酿溪生态公园 |  | 一期占地0.7平方公里，路网长500米，总建筑面积60万平方米 | 60000 | 已编制详控规划，完成设计和报批立项。 |  | 新邵县政府 | 市建设局
4 | 武冈铜宝综合物流园 |  | 占地410亩，建日用品、医药、生产资料、农产品加工等综合物流园。 | 24000 | 已在衔接工程咨询单位编制项目可行性研究报告，同步进行规划选址工作。 |  | 武冈市政府 | 市商务局
5 | 武冈市农产品批发市场 |  | 总面积340亩，建设水产品批发市场建筑面积10000m2，蔬菜批发市场建筑面积15000m2，禽蛋及肉类批发市场建筑面积12000m2，生产资料批发市场建筑面积8000m2，日用消费品批发市场建筑面积10000m2，建设仓储设施、加工配送中心、冷链设施、检验检测中心、信息中心、安全监控中心、废弃物及污水处理中心及其它配套设施。 | 12800 | 1、已于2003年省发改委湘计经贸[2003]793号文件批准立项。2、2007年省政府（2007）政国土第269号文件批准用地6.0449公顷 |  | 武冈市政府 | 邵阳市商务局
| 七、旅游（6个） |  |  | 226558
1 | 新宁县崀山景区建设项目 |  | 包括基础设施提质改造、环境整治、旅游商品加工及展销基地、老山界红色旅游景区、八峒瑶山（仙峒平湖）风情民俗旅游景区、珍稀植物园、八角寨索道工程、12大景区游客中心、八角寨景区申报4A景区建设项目、垃圾无害化处理项目、鲤溪漂流景区、玉女岩八音岩景区、风神洞天坑景区、旅游管理服务中心、北大门综合服务区建设、舜皇山森林公园、黄金牧场旅游区、190公里非干线旅游公路等子项目建设 | 156553 | 已纳入《新宁县旅游发展总体规划》 |  | 新宁县政府 | 市发改委、市建设局、市旅游局
2 | 城步南山风景名胜区和两江峡谷国家森林公园景区基础设施建设生态旅游开发项目 |  | 玉女溪、边溪苗寨、生态漂流、奇山寨国家级森林公园等景区开发 | 26010 | 已完成规划、可研、立项、环评等工作 |  | 城步县政府 | 市旅游局
3 | 武冈市云山国家森林公园、历史文化古城、伴山云湖综合旅游区旅游设施建设 |  | 云山国家森林公园4A旅游区建设景区公路、游道、厕所、垃圾处理及其它旅游设施。伴山云湖综合旅游区建设景区公路、游道、给排水、电力通讯、游客中心、停车场、码头、宾馆、云湖瀑布、漂流游乐等旅游设施。古城建设美食文化街，修复明清时期古建筑128座，游道2400米及其它旅游基础设施。 | 43995 | 已完成前期测绘、规划设计及部分拆迁 | 部分项目建设 | 武冈市政府 | 邵阳市旅游局
4 | 绥宁黄桑风景区旅游基础设施建设 |  | 包括黄桑原始森林生态旅游度假区基础设施建设及黄桑国家自然保护区旅游服务中心项目建设 | 47000 | 已制作黄桑风景区旅游总体规划，主干道以及进出旅游区公路已硬化 | 编可研 | 绥宁县政府
5 | 邵东大云山生态旅游公园 |  | 项目占地1000公顷，开发大云山溶洞、六仙殿等景点38处 | 20000 | 正在编制项目建议书 |  | 邵东县政府
6 | 洞口县挪溪省级森林公园建设 |  | 公园总面积29785.4公顷，游览总面积12401.7公顷，年环境容量为1198万人次。 | 14000 | 规划中 | 申请资金 | 洞口县政府
| 八、文化体育（2个） |  |  | 14000
1 | 邵阳市文化体育活动中心 |  | 占地100亩，建体育场、游泳池、篮球场、羽毛球场、乒乓球房、健身房、文化馆、图书馆等 | 8000 | 完成初步可行性论证，建设资金评估，成立建设指挥部和招商引资工作 |  | 市文化局 | 市发改委、北塔区政府
2 | 邵阳市博物馆 |  | 馆舍及保护设备 | 6000 | 可研、立项 | 报批 | 市文化局

## Sheet2
邵阳市2008年重大建设项目前期工作计划表
单位:万元
项目名称 | 主要建设内容 | 总投资 | 到2008年6月底前期工作完成情况 | 2008年前期工作计划 | 责任单位 | 相关责任单位 | 项目业主单位
总 计（86个） |  | 6094523
一、交通 （17个） |  | 3057900
怀邵衡铁路 | 全长342公里 | 1100000 | 已建立工作机构,建立怀、邵、衡三市联络组，铁道部已原则同意列入国家铁路网中长期规划调整备选项目制订了工作方案 | 编制路网规划,争取列入国家发改委、铁道部铁路建设中长期规划 | 市发改委 | 沿线县区政府
安化至邵阳高速公路 | 全长129公里 | 670000 | 已完成初步设计待评审，进入施工图设计 | 施工图设计，年内开工 | 市交通局 | 市发改委 | 省高速公路总公司
洞口至兴安高速公路 | 长180公里 | 950000 | 已将项目方案报省政府及省交通厅，省政府原则同意立项 | 编制建设规划，争取列入省高速公路路网规划 | 市交通局 | 市发改委 | 省高速公路总公司
包茂国家高速公路绥宁连接线 | 全长129公里,二级公路标准 | 14500 | 工可已通过省级评审 | 争取工可通过国家发改委、交通部评审并下达批复 | 绥宁县政府 | 市交通局、市发改委 | 省高速公路总公司
洛湛线娄底至邵阳既有线改造 | 全长97.9公里 | 65000 | 已列入“十一五”规划，已完成可研编制 | 完成可研评审等 | 市发改委 | 沿线县区政府 | 铁道部广铁集团
邵东八老公路 | 三级改二级，全长71.5公里 | 39000 |  | 将县级公路升级列入省级公路规划，完成可研编制 | 邵东县政府 | 市交通局 市发改委 | 县交通局
S217线新邵石槽铺至大祥区罗市桥 | 路基、路面、桥涵、沿线安全设施改建 | 39500 | 项目已完成各项评价、国土用地规划调整，两座大桥的防洪评估正在进行中，设计招标文件已评审，完成施工勘探设计招标，已完成工可。 | 完成全部前期工作。 | 新邵县政府 | 市交通局 市发改委 | 县交通局
新邵县长塘公路 | 长5.1km,宽60m | 12000 | 已编制可研，完成选址意见，完成环评部分手续。 | 完成项目报批，规划设计 | 新邵县政府 | 市交通局 市发改委 | 新邵县城投公司
S317线邵阳县至隆回段公路改造工程 | 全长45公里，按二级公路标准改造，路基12米，路面9米；桥宽24米，长60延米，车辆负荷汽—20%、挂—100T | 32800 | 已于6月份完成了初步设计审批，预计在6月25日施工图评审 | 5月底前完成初步设计审批 | 邵阳、隆回县政府 | 市交通局 市发改委 | 邵阳县政府
隆回县六金二级公路改造 | 扩建改造二级公路40公里 | 16000 | 已编制可研报告 | 完成可研 | 隆回县政府 | 市交通局 市发改委 | 隆回县交通局
隆回县县境边环线 | 改造四级公路140公里,新建四级公路40公里,跨河大桥2座. | 22000 | 分段做可研工作(现差南岳庙—三阁司—罗白—北山，大观—高平两段新修路段未完成可研) | 完成可研编制及报批 | 隆回县政府 | 市交通局 市发改委 | 隆回县交通局
绥宁县江万公路扩改工程 | 山重二级公路50公里 | 18000 | 完成工可预评审，已报省国土厅办理土地审批 | 完成可研审批，开工建设 | 绥宁县政府 | 市交通局 市发改委 | 绥宁县交通局
S319线城步茶山坳至绥宁关峡公路 | 二级公路27.045公里,路基、路面、桥涵、沿线安全设施改建等 | 12000 | 完成国土手续，工可已评审，设计已招标。 | 完成项目工可批复,设计批复,征地拆迁等工作 | 城步、绥宁、洞口县政府 | 市交通局 市发改委 | 城步县交通局
新宁县金石镇至将军坳 | 长32.3公里 | 8000 | 完成工可批复，完成施工图勘察、设计和评审工作。预计７月份完成施工图设计批复并进行招投标。 | 2008年完成施工图报批等全部前期工作和工程开工手续。 | 新宁县政府 | 市交通局 市发改委 | 新宁县交通局
G207线高木凼至界牌岭 | 路基、路面、桥涵、沿线安全设施改建 | 16000 | 完成工可批复，完成施工图勘察、设计。预计７月份完成施工图设计批复并进行招投标。 | 2008年完成施工图报批等全部前期工作和工程开工手续。 | 新宁县政府 | 市交通局 市发改委 | 新宁县交通局
新宁县白沙镇至塔子寨公路（S218）道路改道 | 长38.5公里,宽12米 | 31478 | 完成工程可研报告的编制和评审工作。环评、土地调规、地质灾害评估、矿产压覆评估、水土保持方案、防洪评估等已签订委托合同。 | 完成用地审批、环评等前期工作并下达工可批复，争取年内开工建设 | 新宁县政府 | 市交通局 市发改委 | 新宁县交通局
新宁县新全公路改造 | 长32.3公里 | 11622 |  | 完成可研并申报省核准，前期工作总投资100万元 | 新宁县政府 | 市交通局 市发改委 | 新宁县交通局
二、能源（3个） |  | 846200 | 正取得核准所需除国土以外的支持性批文，省发改委已呈报国家发改委请求安排
邵阳市宝庆电厂 | 装机2×660MW | 500000 | 已列入全省风电开发规划,已委托中南规划设计院编制第一期4.9万千瓦工程可研报告。 | 申报国家发改委核准,年内开工建设 | 市发改委 | 市国土局、大祥区政府 | 国电集团公司
邵阳市南山风电场 | 规划总装机29.75万千瓦 | 300000 | 可研已完成 | 争取国家发改委核准，完成初步设计 | 城步县人民政府 | 市发改委 | 大唐华银电力公司
凯迪生物质能电厂 | 装机4×1.2MW发电机组 | 46200 |  | 争取省发改委核准，完成初步设计及评审 | 隆回县人民政府 | 市发改委、隆回县发改局 | 武汉凯迪电力工程有限责任公司
三、城市基础设施（20个） |  | 932571 | 完成了“三横”、“八纵”及新城区路网规划、正报规划局评审，财神路、邵石南路、宝东路已完成初步设计、土地报批，新华路、立新路已完成立项审批、初步设计，市发改委已报省发改委争取呈国家发改委批准为省级开发区
邵阳市宝庆科技工业园 | 规划总占地17.1平方公里园区道路两横八纵33.5公里 | 270000 | 湖口井路、金山路完成可研、初设、紫霞路完成可研 | 完成路网详规编制与评审,呈报国家发改委审批，列为省级开发区 | 邵阳市宝庆科技工业园建设管委会 | 市发改委、市建设局、市城投公司、双清区政府 | 邵阳市宝庆科技工业园
邵阳市站前区桃花新城一期路网工程 | 全长9.7公里 | 30465 | 1、国土报批：土地报批资料已于4月上报邵阳市国土资源局，并报省国土资源厅2、开行贷款：正在准备开行贷款资料。3、房屋拆迁：已拆迁14栋21户3580㎡，其余正在做拆迁工作。4、招投标：将于7月份启动招投标。5、道路两厢规划已委托设计单位正在规划设计。 | 完成项目报批等手续和征地拆迁工作 | 站前区建设指挥部 | 市建设局 大祥区政府 | 站前区开发建设有限公司
邵阳市佘湖新城建设南路延伸段 | 路基、土石方、路基结构层、绿化、灯化 | 8000 | 洞口、武冈已完成可研评审，部分县已完成可研编制或审批、新邵县正在编制可研，其它县已完成可研，市区项目还是规划阶段 | 2008年5月底前完成国土批转，7月底前完成房屋拆迁，8月完成招投标及道路两厢规划 | 邵阳市佘湖新城开发建设指挥部 | 市建设局 双清区政府 | 邵阳市佘湖新城开发建设有限公司
邵阳市城镇污水处理设施建设项目 | 市区3个污水处理厂，九县市9个污水处理项目，日处理污水能力48万吨，建设配套一、二级污水管网255KM | 118163 | 邵阳市区及武冈、城步、新宁已完成可研、初设，隆回、邵阳已完成可研，新邵、绥宁正在编制可研 | 6月30日前，邵东、武冈、洞口、隆回、新宁、邵阳6个项目完成初步设计前的各项前期工作，2008年开工建设，市区3个项目和新邵、绥宁、城步3个项目在10月1日前完成初步设计，2009年上半年开工。 | 市公用事业局、各县市人民政府 | 市建设局 市发改委 市环保局 市物价局
邵阳市垃圾处理工程项目（含市区及新邵、邵阳、隆回、武冈、绥宁、城步、新宁） | 共8个项目，填埋容量2966.4万立方米，日处理垃圾能力2996吨 | 62417 | 供气计划尚未进国家笼子，尚未与中石油签供气协议 | 邵阳市区及各县市垃圾处理工程项目全部完成可研及初设审批，年内动工 | 市城管局 相关县市人民政府 | 绥宁、新宁城管局，新邵、邵阳、隆回、城步建设局，武冈环卫处 | 邵阳市垃圾处理有限公司，邵阳、绥宁城建投公司，新邵、新宁环卫所，城步、隆回建设局
邵阳市天然气管道输送工程 | 天然气长输管线长215公里,供气规模2.5亿立方米/年 | 42150 | 已完成国土、规划、环保等相关手续与开发商达成招商协议 | 完成可研并申报国家核准 | 邵阳市公用事业局 | 市发改委 | 市燃气公司
邵阳市双清路棚户区改造工程 | 占地面积344958平方米，新建房屋总建筑面积96万平方米 | 180000 | 已完成初步设计评审,部分县市项目已具备开工条件 | 完成规划、环评和征地拆迁、项目审批等报批手续 | 市房产局 | 双清区政府
邵阳市廉租住房建设项目 | 总建筑面积95205平方米,1906套,其中市区7个项目,43205平方米,九个县市12个项目,52000平方米 | 9891 | 已完成初步设计待评审，进入施工图设计 | 年内完成施工图设计及征地拆迁，正式开工建设 | 市房产局、各县市人民政府 | 市发改委 | 邵阳市房产局 各县市房产局
邵阳市“三园一区”给水加压泵站工程 | 三园一区加压泵站建设 | 4895 | 已完成规划设计、立项、环评、勘测设计 | 完成项目报批等前期工作，年内开工建设 | 市公用事业局 | 市发改委 | 邵阳市自来水公司
G320线邵阳市绕城线 | 全长22公里,路基、路面、桥涵、沿线设施 | 31000 | 完成规划设计，正在编制可研 | 2008年完成施工图报批等全部前期工作和工程开工手续。 | 市建设局 | 市交通局 | 市城建投
大祥区西苑公园建设项目 | 占地85.67公顷，兴建一个体育博览、农家乐、休闲娱乐的山水生态公园 | 10000 | 完成可研、正在立项 | 完成项目的立项批复及项目施工前期准备工作 | 大祥区政府 | 市建设局 | 大祥区建设局
大祥区茅坪紫霞新区路网工程建设项目 | 按城市II级道路标准建设，长4公里 | 10000 | 完成可研、规划设计。完成环评大纲初稿，启动部分路网建设 | 完成项目的立项批复及项目施工前期准备工作 | 大祥区政府 | 市建设局 | 大祥区建设局
北塔区枫江防洪堤 | 项目总占地面积 34.5万平方米, 永久占地459.5亩。修建长6448米的防洪堤。 | 6699 | 完成项目选址 | 争取完成立项 | 北塔区政府 | 市水利局 市发改委 | 北塔区水利局
北塔区神滩公园 | 绿化美化公园，修建进园道路、休闲广场 | 12000 | 正在进行取水方案论证 | 争取完成规划、国土相关手续，可行性研究报告 和立项手续 | 北塔区政府 | 市建设局 | 北塔区建设局
北塔区万桥工业园基础设施建设 | 建设中山路、雪峰路等13条宽65至24米不等，总长27公里的工业基地主次干道及园区“三通一平” | 9891 | 已完成初步设计 | 完成环评,编制可研并报批 | 北塔区政府 | 市建设局 | 邵阳民营经济开发区
邵东县第二水源建设 | 日供水5万吨 | 7000 | 已组建办事机构 | 编制可研并报批 | 邵东县政府 | 市发改委 县发改局 县建设局 | 县自来水公司
邵东县工业新区基础设施 | 规划兴建10平方公里生态经济工业区 | 60000 | 工程工业园区规划编制预计在8、9月份完成 | 1、编制工业区规划； 2、编制工业区基础设施、可行性研究报告并报发改部门审批； 3、申报基础设施建设用地。 | 邵东县政府 | 市建设局 县建设局 | 工业新区建设指挥部
邵阳县塘渡口火车站工业园区 | 规划面积2.5平方公里 | 30000 | 已召开征地拆迁动员座谈会 | 编制工业园区规划和环评报告 | 邵阳县政府 | 县环保局、县规划局、县国土局 | 县工业园区管委会
洞口县工业新城区扩建工程 | 新扩规划面积3平方公里， | 18000 | 已编制工程可行性研究报告，同步进行的工作还有：项目选址；土地报批预审；水资源平衡论证、地震安全性评价报告；国土资源重要矿产压履证明等前期工作资料。 | 完成新扩3平方公里可研审批和征地工作，争取下半年入园企业开工建设 | 洞口县政府 | 县建设局 | 洞口县工业新城区建设有限公司
武冈市城区供水扩建10万吨水厂工程项目建设 | 供水能力近期扩建5万T/d，远期10万T/d的水厂1座，新敷设DN800~DN1200主干管网23km | 12000 |  | 完成编制可研和项目评估、环评报告，并申报省发改委核准。 | 武冈市政府 | 武冈市水利局、威溪水库管理所、发展和改革局 | 武冈市第二自来水公司
四、工业（30个） |  | 879086 | 已完成可研编制、专家论证、土地征用
宝兴科肥硝酸系列产品扩建工程 | 年产合成氨15万吨、甲醇2万吨、硝酸铵8万吨、浓硝酸4万吨 | 32000 | 已征地330亩，勘探及总体和工艺设计已完成，部分设备已订购，拆迁已基本完成 | 扩建工程报批、土地征用、筹资等 | 双清区政府 | 市经委 、市发改委、市医化行管办 | 宝兴科肥有限公司
合力化纤有限公司年产9万吨粘胶短纤维项目 | 征地300亩，新建年产9万吨粘胶短纤维生产线 | 64000 | 正在编制可研报告，办理征地相关手续 | 完成国土报批、征地、拆迁、年内正式开工 | 双清区政府 | 市经委、市发改委、市纺织行管办、 | 合力化纤有限公司
湘窖酒业年储6万吨酒库建设工程 | 半成品酒库、地下酒窖、洞藏酒库、长城墙 | 36000 | 技改项目已获审批，已完成选址工作 | 完成开工前各项前期工作 | 大祥区政府 | 市经委、市发改委、一轻行管办 | 湘窖酒业有限公司
三一重工年产5000台混凝土搅拌车技改项目 | 征地1000亩，年产5000台混凝土搅拌车生产线 | 40000 | 签订转让合同，香港公司已交收购定金，正在移交产权的程序中 | 完成征地拆迁 | 双清区政府 | 市经委、机冶行管办 | 三一湖南汽车制造有限公司
湖南省第一纸板有限公司特种纸工程 | 与泰格林纸合作，形成25万吨特种纸板生产能力 | 165000 | 改建厂房，购置安装细纱机等设备，正在进行竹节纱的技改，增加精疏机等设备，已完成设备订购任务，部分设备正在安装调试 | 完成项目报批各项手续、国土征地、拆迁 | 双清区政府 | 市经委、一轻行管办 | 湖南省第一纸板有限公司
万事达工贸集团有限公司10万纱锭纺织新材料 基地工程 | 分三步分别实现环锭纺生产线、气流纺生产线和7万锭紧密纺及7000锭特种纱生产线 | 33200 | 已完成项目报批 | 完成新基地建设各项前期工作，年内开工建设 | 双清区政府 | 市经委、市发改委、纺织行管办 | 万事达工贸集团有限公司
长城水泥200万吨干法生产线 | 建两条新型干法水泥生产线 | 37000 | 新征地17亩，已扩改部分车间，购置安装部分设备 | 完成项目报批、土地征用、资金筹措 | 双清区政府 | 市经委、建材行管办 | 长城水泥有限公司
立得皮革公司牛羊皮革生产线 | 厂房3000m2,新置设备274台套,皮革200万张,产革750万m2 | 23800 | 基地已签土地租赁合同，彩印包装厂房已完工，大部分设备已调试完工 | 完成征地拆迁、设计等，年内开工建设 | 双清区政府 | 市经委、市发改委、一轻行管办 | 立得皮革公司
李文食品公司柑桔加工产业化项目 | 2万吨桔罐生产线，1350万m2纸箱生产线，4500万只/年空罐生产线，柑桔草地4万亩 | 13000 | 征地200亩的入园计划已完成可研和审批，过渡的柔性加工生产线已完工。 | 完成开工前各项前期工作，年内开工建设 | 北塔区政府 | 市经委、市发改委、一轻行管办 | 李文食品公司
邵阳神风动力年产5万台480/485柴油机总成技改 | 新建一条年产5万台480/485柴油机总成装配生产线 | 10000 | 已完成可研和备案部分，数控机床已进厂 | 完成可研编制并报批，办理规划、国土手续 | 双清区政府 | 市经委、机冶行管办 | 邵阳神风动力
邵阳维克液压有限责任公司高压高速低噪音柱塞泵及油罐技改工程 | 形成3万台高压高速低噪音柱塞泵，生产能力实现升级换低，新增油罐生产线一条 | 5500 | 已经省发改委核准立项，城市信用社签订2000万贷款合同，正在收购中南制药 | 完成项目报批及所有前期工作 | 双清区政府 | 市经委、市发改委、机冶行管办 | 邵阳维克液压有限责任公司
湖南甾体化学品有限公司甾体化工中间体醋酸诺孕酮关键技术开发 | 形成年产20吨精细化工中间体醋酸诺孕酮生产能力 | 5000 | 已完成可研和选址 | 完成上报国家发改委，争取通过初审纳入国家高技术专项备选项目 | 双清区政府 | 市经委 、市发改委、市医化行管办 | 湖南甾体化学品有限公司
湘中制药有限公司丙戊酸系列产品扩产搬迁工程 | 丙戊酸系列产品扩产搬迁 | 6000 | 已完成可研，正在补充部分必备加工设备 | 完成项目报批、土地征用等前期工作 | 大祥区政府 | 市经委、市发改委、市医化行管办 | 湘中制药有限公司
邵阳纺织机械有限公司新型染整设备生产项目 | 形成批量生产新型染整设备1000台套能力 | 4300 | 已完成第一条生产线安装调试，正在建设第二条生产线。 | 完成项目报批、开工建设 | 大祥区政府 | 市经委、市发改委、市纺织行办 | 邵阳纺织机械有限公司
新邵广信有限公司年产1.2万吨大型电工用压纸板工程 | 新增一条生产线一条,达到1.2万吨生产能力 | 13200 | 完成可研编制 | 完成项目报批、开工建设 | 新邵县政府 | 市经委、 一轻行管办 | 新邵广信有限公司
湖南花研华湘米业有限公司富硒高科技工业园 | 征地200亩,建2条年产12万吨精米生产线,4万吨麦芽糖浆能力,6万吨标准仓容 | 28226 | 完成可研 | 完成项目报批、资金筹措 | 市粮食局 | 市经委 | 湖南花研华湘米业有限公司
湖南浩天米业7万吨准低温仓项目13万吨粒米线 | 新增13万吨精加工米,7万吨低温存储能力 | 15600 | 已建乳、中猪加工生产线两条，年加工能力170万头，已建原种猪扩繁场一个，已引进原种猪600头。 | 完成项目报批、资金筹措 | 市粮食局 | 市经委、市发改委、商务局 | 湖南浩天米业有限公司
湖南豫湘工贸集团150万头生猪标准化养殖基地建设 | 在邵东、邵阳、新邵、洞口、隆回各建一个年出栏5万头左右的商品猪标准化生产示范场。年出栏商品猪30万头。采取公司+专业合作组织+农户等方式，带动六个县区合同农户发展生猪标准化生产，合同农户年出栏无公害商品猪120万头。 | 43200 | 完成可研编制，征地手续已办好 | 完成可行性研究论证及报批，全面开工实施。 | 相关县政府 | 市发改委、市畜牧水产局 | 湖南豫湘工贸集团
双清区中富油脂扩建项目 | 基地2000亩，年加工油脂3万吨，茶油5000吨 | 5000 | 正在办理项目报批 | 完成可研编制并报批、土地征用等 | 双清区政府 | 市经委、市发改委 | 湖南中富油脂公司
邵东年产12.5万吨无缝钢管项目 | 年产12.5万吨无缝钢管 | 120000 | 正在进行项目论证，已签订招商意向协议 | 完成项目可研编制和报批工作 | 邵东县政府 | 市经委 市机冶行管办 | 诚力钢业集团公司
新邵县铜柱滩硅矿开发 | 2条硅微粉生产线,2条合金硅生产线,2条有机硅生产线 | 30000 | 已完成项目建议书和可行性方案 | 申报立项,规划设计 | 新邵县政府 | 市经委 新邵县工业局 | 新邵县铜柱滩硅矿开发有限公司
新邵县WEN-202型抗高温氧化涂料 | 生产40万吨 | 12000 | 已编制初步可研 | 申报立项,规划设计 | 新邵县政府 | 市经委 新邵县工业局 | 新邵县化工有限公司
双清区微生态制剂和生物饲料的生产与应用推广示范工程 | 新建科研楼和生产线 | 8000 | 完成编制可研 | 完成项目报批、土地征用、开工建设 | 双清区政府 | 市经委、市科技局 | 湖南飞利格有限公司
湖南省三可食品有限公司生猪产品深加工建设项目 | 项目分两期进行，一期工程在老厂区年加工瘦肉型优质烤中猪20万头。二期工程在县城工业园区新征土地建设年加工肉制品1万吨加工厂，其中西式火腿5000吨，熏腊制品2000吨，卤制品及熟食3000吨。新建烤猪车间、肉制品车间及高低温冷库等建筑面积13224平方米；新建10个大中城市营销网点及购置生产、制冷、供电、检测化验、环保等各类设施、设备203台（套）。 | 10660 | 一期工程已进入设备安装、调试、试生产阶段，二期工程已在准备阶段 | 1、完成一期工程20万头瘦肉型优质烤中猪建设及配套的烘烤车间、低温成品库建设，购置设备安装及调试，完成部分销售网点建设；2、完成二期工程的前期工作并征地争取开工建设。 | 洞口县政府 | 市经委、市发改委、洞口县工业局 | 湖南省三可食品有限公司
洞口县邵阳嘉鼎木业有限公司年产30000立方米细木工板生产线项目 | 项目占地40.6亩，年产细木工板30000立方米，建设加工车间和仓库及办公室等总建筑面积27000平方米 | 15000 | 目前已完成土地平整和强夯，施工设计方案、图纸审查、开工报批等手续已完成；已招标并签合同，预计7月初可进土建施工 | 完成10000平方米厂房建设,并安装配套设备投产；在洞口县及周边林区县建立林业基地10万亩（其中洞口8万亩，怀化2万亩） | 洞口县政府 | 市经委、洞口县工业局 | 洞口县邵阳嘉鼎木业有限公司
江口铁矿开采 | 建立大马排矿段采矿、分选及冶炼工程，年产250万吨精铁矿 | 14000 | 已与涟源钢铁集团公司签订采矿协议 | 完成可研和矿产开发相关手续 | 洞口县政府 | 市经委、洞口县工业局 | 涟源钢铁集团公司
洞口县罗溪乡铜多金属矿开采与加工项目 |  | 10000 | 目前仍在探矿阶段，拟下半年进行矿山设计及建设 | 获得初设文件 | 洞口县政府 | 市经委、洞口县工业局 | 江西稀有稀土金属钨业集团有限公司
城步县华展纸业有限公司年产9.5万吨化学木浆改扩建项目 | 年产9.5万吨化学木浆 | 73600 | 已经省经委湘经投资核[2007]165号文核准，国土、规划手续已办理，环境影响评价大纲已经省环保局湘环评估字[2007]637号批准。 | 完成环评报告审批、工程设计及厂房基础设施建设等，年内开工试产 | 城步县政府 | 市经委、城步县工业局 | 城步县华展纸业有限公司
新宁县扩大生产5000—20000KW以下水轮发电机组 | 修建厂房1万平方米，水电设备制造生产单机1万千瓦机组，年生产量8万千瓦。 | 8000 | 前期工作基本完成,已开工建设 | 工可、初步设计审批并开工建设 | 新宁县政府 | 市经委、新宁县经济发展局 | 新宁县山立水电设备有限公司
新宁县LED发光二极管与片式二极管生产项目 | 征地200亩,建15000平方米4座高标准厂房,形成生产IN4000系列72000KK、片式系列100KK、LED系列100KK的规模 | 9800 | 前期工作基本完成,已开工建设 | 工可、初步设计审批并开工建设 | 新宁县政府 | 市经委、市发改委、新宁县经济发展局 | 新宁县南方电子有限公司
五、农业（5个） |  | 135116
邵阳市乳业产业化建设项目 | 1、新发展奶牛2万头；2、新开发草山5万亩；3、新建栏舍6万平方米；4、新建标准化规模养殖小区20个。 | 7855 | 境内现有奶牛1.7万头,拥有实力雄厚的乳业龙头企业，亚华乳业在县境内有两条生产加工线，年产值突破12亿元。 | 加大对南方草山草坡的开发力度；对奶农户进行技术培训；对奶牛标准化养殖小区（场）进行规划；引进开发优良牧草种子。 | 市畜牧水产局 | 城步、新宁、武冈、洞口县政府 | 城步、新宁、武冈、洞口县等畜牧局
邵阳市油茶产业化开发项目 | 油茶低改50万亩，发展优质无性原油茶林3万亩，良种苗木繁育基地15万亩，年产油茶1000万公斤，年利税6000万元 | 65692 | 工程去年已完成油茶低改3500亩，今年完成新造林3000亩；同中南林业科技大学合作，做油茶对比试验（26个品种）；新育苗（38万株）成活率60%左右；将油茶产业项目纳入巩固退耕还林后续产业规划 | 完成专项搞规划调研工作，争取纳入省优势农产品规划之内 | 邵阳、隆回等相关县市人民政府 | 市林业局、农业局 | 相关县市林业局、农业局
邵阳市生猪标准化建设项目 | 拟在洞口、隆回、武冈、邵东、邵阳、新邵、新宁等七个县市建设生猪标准化项目。主要内容为制定实施生猪标准化操作技术规程;生猪标准化栏舍改造200万平方米；购买防疫设施10000台套；标准化粪污处理设施10万立方米；新建标准化生猪养殖小区80个；生猪标准化技术培训5000人次。 | 42600 | 08年度标准化规模场已经申报，但上级部门尚未批复。 | 申报并实施2008年度生猪标准化示范场（小区）项目。 | 市畜牧水产局 | 洞口、隆回、武冈、邵东、邵阳、新邵、新宁县政府 | 相关县市畜牧水产局
双清区白马农业综合开发 | 农民公寓占地100亩，白马生态休闲农庄占地500亩，养殖场和加工厂占100亩 | 13500 | 部分项目已完成规划、设计、报批等手续，与港商的引资合同已签，资金到位即可启动 | 1.白马新村建成仿古商业街，广场茶花座，牌坊等配套设施及100户农民公寓 2.生态休闲农庄建成1.2公里长，6米宽水泥道路。餐钦娱乐场，垂钓中心。 | 双清区政府 | 市农办 市农业局 | 邵阳市白马农业综合开发有限公司
“雪峰小玉红”、系列设施瓜类蔬菜新品种产业化 | 年新增优质西甜瓜种子26吨，优质西甜瓜种苗1600万株，优质商品瓜果3万吨。 | 5469 | 已通过国家发改委高技术产业化专项初审和答辩 | 争取纳入国家发改委高技术生物育种专项计划 | 市农业局 | 市发改委 | 湖南雪峰种业有限公司
六、经贸、流通 （6个） |  | 141800
双清区湘西南物流中心 | 占地322.8亩，农副产品中心5.86平方米，配送流通色装物流中心12.96万平方米，配置服务中心5.38万平方米。 | 25000 | 完成可研、征地批文 | 1.完成征地拆迁和三通一平 2.挖通邵大路 | 双清区政府 |  | 豫湘工贸有限公司
双清区宝庆汽车超市 | 3个4S店，1个二手车市 1个汽配市场 | 20000 | 2个4S店建设中 | 完成3个4S店建设、二手车市场及汽配市场建设 | 双清区政府 |  | 大汉集团
新邵县大坪农贸综合市场 | 占地100亩,设交易停车场建筑面积4500m2 | 10000 | 已完成立项报批 | 立项审批,征地 | 新邵县政府 |  | 新邵县开发区管委会
新邵县酿溪生态公园 | 一期占地0.7平方公里，路网长500米，总建筑面积60万平方米 | 60000 | 已编制详控规划，完成设计和报批立项。 | 完成可研、环保、国土、设计、立项等报批手续 | 新邵县政府 | 市建设局 | 新邵县县城投公司
武冈铜宝综合物流园 | 占地410亩，建日用品、医药、生产资料、农产品加工等综合物流园。 | 24000 | 已在衔接工程咨询单位编制项目可行性研究报告，同步进行规划选址工作。 | 完成可研报批 | 武冈市政府 | 市商务局 | 武冈市商务局
武冈市农产品批发市场 | 总面积340亩，建设水产品批发市场建筑面积10000m2，蔬菜批发市场建筑面积15000m2，禽蛋及肉类批发市场建筑面积12000m2，生产资料批发市场建筑面积8000m2，日用消费品批发市场建筑面积10000m2，建设仓储设施、加工配送中心、冷链设施、检验检测中心、信息中心、安全监控中心、废弃物及污水处理中心及其它配套设施。 | 12800 | 1、已于2003年省发改委湘计经贸[2003]793号文件批准立项。2、2007年省政府（2007）政国土第269号文件批准用地6.0449公顷 | 争取省发改委延长项目批复有效期，争取享受农村市场体系建设政策。争取2008年国债资金及国家对农产品市场建设的专项资金或贴息贷款。 | 武冈市政府 | 邵阳市商务局 | 武冈市市管中心
七、旅游（4个） |  | 93850
新宁县崀山申世遗和核心景区基础设施建设 | 崀山旅客中心、展示中心、景区北大门管理中心和游客监测中心建设；八角寨、天一巷、辣椒峰、林家寨等景区门楼、停车场建设及景区游步道改造升级；景区供水管网及垃圾、污水处理设施建设；地质博物馆项目；八角寨景区索道工程；景区环境整治工程。 | 29050 | 已完成可研批复、环评批复和规划设计工作。土地报批手续正在进行 | 2008年编制可研并报国家批准，部分景区设施开工建设 | 新宁县政府 | 市发改委、市建设局、市旅游局 | 新宁崀山恒源国际旅游开发有限公司
新宁县崀山丹霞地貌国家自然遗产地保护设施建设项目 | 停车场、垃圾中转站、旅游厕所、地质博物馆等其他配套设施建设项目 | 4800 | 已完成初步选址和测量工作 | 完成可研审批 | 新宁县政府 | 市发改委、市旅游局 | 新宁县崀山管理处
城步南山风景名胜区两江峡谷生态旅游开发项目 | 玉女溪、边溪苗寨、生态漂流、奇山寨国家级森林公园等景区开发 | 5000 | 已经省委改委批复立项，建设规划已评审通过。 | 办理国土、环保等手续，完成供、排水等系统工程，防洪堤两岸游步道12千米，景区入口四级公路5千米及景点标志性建筑建设 | 城步县政府 | 市旅游局
武冈市云山国家森林公园基础设施建设 | 旅游景点建设10处，拓建旅游道路14.3公里，公路铺油21.3公里，配套建设旅游基础服务设施。 | 55000 | 已经启动云山国家森林公园旅游基础设施建设总体规划的修编工作。 | 完成旅游总体规划并上级批复。 | 武冈市政府 | 邵阳市旅游局 | 武冈市丹城有限责任公司
八、文化体育（1个） |  | 8000
邵阳市文化体育活动中心 | 占地100亩，建体育场、游泳池、篮球场、羽毛球场、乒乓球房、健身房、文化馆、图书馆等 | 8000 | 完成初步可行性论证，建设资金评估，成立建设指挥部和招商引资工作 | 完成规划、国土预审、可研报告编制、报批、招商等工作 | 市文化局 | 市发改委、北塔区政府 | 邵阳市和美房地产开发有限公司
Note on F7: 此项目为省高管局直管项目

## Sheet3
4 | 永乐（永州—绥宁乐安）高速公路 | 永州 邵阳 | 全长330公里，其中邵阳段180km | 1980000 | 已向省发改委、交通厅申报 | 争取进入全省高速公路路网规划，开展前期论证
1 | 湘窖酒业二期工程 | 邵阳 | 新征地450亩，新建10万吨麻坛酒库，5万吨曲酒生产线 | 50000 | 正编制可研，已签定土地出让协议 | 国土报批、设计评审，施工许可，具备开工条件 | 2009 | 市经委 | 北塔区政府 | 工交科
2 | 三一重工年产5000台混凝土搅拌车技改项目 | 市区 | 征地1000亩，年产1.2万台工程车项目 | 76746 | 已编制可研，项目征地正与政洽谈 | 完成项目报批、设计、国土报批等手续 | 2010 | 市经委 | 双清区政府 | 工交科
6 | 湘中制药有限公司丙戊酸系列产品扩产搬迁工程 | 大祥 | 丙戊酸系列产品扩产搬迁 | 6000 | 已完成可研，正在补充部分必备加工设备 | 开工建设 | 2009 | 市经委 | 大祥区政府 | 工交科
3 | 优质油茶林基地建设工程 | 改建 | 新扩优质油茶林基地16个，面积20万亩，改造油茶林基地4个，面积6万亩 | 70000 | 已编制规划，着手编制可研 | 申请列入国家“十二五”规划并组织实施，取得国家重点支持 | 2010 ¦ 2015 | 绿色产业项目，茶油为“天然食用植物油之王”，是集食用和医药保健为一体的天然食物
2 | 邵阳市油茶产业化开发项目 | 各县 | 项目规模200万亩，总投资22亿元，其中低改100万亩，投资7亿元，新造100万亩，投资15亿元。 | 220000 | 完成项目产业规划，报省评审 | 争取中央投资，分步年内实施 | 2009 | 市林业局相关县 | 市发改委 | 农业科
1 | 城北湘城农副产品批发市场 | 城步县 | 规划占地面积67066平方米，建筑面积48319平方米，建设蔬菜、水果、干货交易市场，冷库、蔬菜加工厂、综合服务办公楼等，实现冷链物流。 | 25000 | 编制《项目申请书》并报省发改委核准 | 现已完成征地、规划、水、电、路三通，厂房建设已完成40% | 2010年元月底
2 | 邵阳市人民广场商业圈建设项目 | 邵阳 | 总建筑面积20万平方米，建商业步行街、人民广场改造、地下商场等 | 120000 | A区动工，B区C区回填土、水沟施工，普金路毛路基本拉通 | 1、一期全面完工； 2、二期拆迁完成，并进行部分土建施工。
1 | 新能源发电项目 | 关峡乡 | 建立原料基地60万亩，年产生物柴油20万吨，建设1×25兆瓦生物质电厂，建设装机60000kw风电场 | 100000 |  | 完成项目核准、国土、规划、环评等